#### UDC

#### 中华人民共和国国家标准

P                                   GB50XXX—20XX

冶炼烟气制酸设备安装工程施工规范

Code for construction of acid – making equipment

installtion engineering for smelting gases

（征求意见初稿）

200X—XX—XX  发布                  200X—XX—XX  实施

| 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |  |

中华人民共和国国家标准

冶炼烟气制酸设备安装工程施工规范

Code for construction of acid – making equipment

installtion engineering for smelting gases

GB50XXX—20XX

主编部门：中国有色金属工业协会

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

实施日期：200X年X月X日

XXXX 出版社

200X年 .北京

前  言

本规范是根据住房和城乡建设部《2008年工程建设标准规范制订、修订计划（第二批）建标[2008]105号》的要求，本规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验提出了初稿，征求意见稿和送审稿，并广泛征求了有关设计、施工、生产等单位的意见，最后经专家审查定稿。

本规范是按照冶炼烟气制酸设备安装工程的主生产工艺编写的，共分11章，主要内容有：总则，基本规定，设备、材料进场，设备基础，净化设备，干燥、吸收设备，转化设备，硫酸存贮设备，二氧化硫鼓风机、酸泵，冶炼烟气制酸设备试运转，环境与安全等。

本规范的强制性条文以黑体字标志，必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由中国有色金属工业协会负责日常管理、中国十五冶金建设有限公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，积累资料，请将有关的意见和建议反馈给中国十五冶金建设有限公司（地址：湖北省黄石市沿湖路375号，邮政编码：435000），以便今后修改和补充。

本规范主编单位、参编单位和主要起草人：

主编单位：中国十五冶金建设有限公司

参编单位：

主要起草人：

目    次

1  总则

2  基本规定

3  设备、材料进场

3.1  设备进场

3.2  材料进场

4  设备基础

5  净化设备

5.1  一般规定

5.2  空塔

5.3  动力波洗涤器

5.4  文丘里洗涤器

5.5  填料塔

5.6  电除雾器

5.7  沉降器

5.8  循环槽、高位槽及安全水封

5.9  稀酸脱吸塔

6  干燥、吸收设备

6.1  一般规定

6.2  干燥塔、吸收塔

6.3  酸冷器

6.4  泵槽

7  转化设备

7.1  一般规定

7.2  转化器

7.3  换热器

7.4  热管余热锅炉

7.5  加热炉

8  硫酸存贮设备

8.1  一般规定

8.2  贮酸罐

8.3  装酸计量槽

9  二氧化硫鼓风机、酸泵

9.1  一般规定

9.2  二氧化硫鼓风机

9.3  酸泵

10 冶炼烟气制酸设备试运转

10.1  一般规定

10.2二氧化硫鼓风机试运转

10.3热管余热锅炉试运转

11 环境与安全

本规范用词说明

引用标准目录

附：条文说明

Contents

1  General Provisions

2  Basic Requirement

3  Equipment and Material on Site

3.1  Equipment on Site

3.2  Material on Site

4  Equipment Foundation

5  Purifying Equipment

5.1  General Requirement

5.2  Empty Tower

5.3  Detergent for Dynamic Wave

5.4  Detergent for Venturi

5.5  Fume Cooling Tower

5.6  Electrostatic Precipitator

5.7  Cone Settler

5.8 Recirculation Tank, Overhead Tank and Safe Water Seal

5.9  Desorptiong Tower for Dilute Sulfuric Acid

6  Drying Equipment and Absorption Equipment

6.1  General Requirement

6.2  Drying Tower、Absorbing Tower

6.3  Acid Cooler

6.4  Pump Tank

7  Conversion Equipment

7.1  General Requirement

7.2  Converter

7.3  Heat Exchanger

7.4  Heat Pipe Waste Heat Boiler

7.5  Heating Furnace

8  Storage Equipment for Sulfate

8.1  General Requirement

8.2  Storage Tank

8.3  Metering Tank

9  SO2  Blower、Acid Pump

9.1  General Requirement

9.2  SO2  Blower

9.3  Acid Pump

10 Test Run of Acid-making Equipment with Smelting Gas

10.1  General Requirement

10.2Test Run of SO2 Blower

10.3Test Run of Heat Pipe Waste Heat Boiler

11 Safety and Environment

Explanation of the wording in this code

Attachment:  Standard be quoted

Attachment: Description of Article

1  总    则

1.0.1为了提高冶炼烟气制酸设备安装工程的施工水平，加强冶炼烟气制酸设备安装工程的施工过程控制，做到施工安全、节能环保、技术先进、经济合理，满足设计要求，保证工程质量，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于新建、扩建和改建的冶炼烟气制酸设备安装工程的施工。

1.0.3 冶炼烟气制酸设备安装工程的施工应按设计文件、随机技术文件和本规范的规定执行。

1.0.4当需要修改设计、材料代用时，必须经原设计单位同意，并办理相关的设计变更、技术核定。

1.0.5 本标准规定了冶炼烟气制酸设备安装工程施工的基本技术要求。当本标准与国家法律、行政法规的规定相抵触时，应按国家法律、行政法规的规定执行。

1.0.6 冶炼烟气制酸设备安装工程施工除应执行本规范的规定外，尚应符合国家现行标准、规范的规定。

2  基本规定

2.0.1  冶炼烟气制酸设备安装工程安装施工单位应具备相应的工程施工资质。施工现场应建立运行有效的质量、环境与职业健康安全“三标一体化”管理体系和管理制度。同时，应配备相应的施工技术标准。

2.0.2 施工单位在设计交底前，应详细审阅施工图纸，了解设计内容和设计意图，并参加由建设单位组织的设计交底和图纸会审。

2.0.3 设备安装前有经审批的施工组织设计、施工方案等技术文件。

对于需现场制作及组装的设备还应编制设备制作及组装方案。设备安装前应对施工班组进行施工技术交底及安全技术交底。必须严格按施工图纸、设备安装说明级其他相关文件施工，有疑问或问题应及时与设计部门或业主沟通解决，不得擅自变更。

2.0.4冶炼烟气制酸设备安装工程施工，必须使用经计量检定、校准合格的计量器具。

2.0.5 从事本工程的特种作业人员必须持证上岗。焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。

2.0.6 钢梯、平台、栏杆安装应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205)的相关规定。

2.0.7 工程资料收集整理应满足施工质量验收、存档、备案的要求。

2.0.8 施工机械在使用时应遵守施工机械管理制度和施工机械安全操作规程。应符合定机、定人、定岗、持证上岗及维护保养等规定。

2.0.9 施工单位应对施工现场可能发生的危害与灾害制定相应的预防措施和应急预案。现场进行玻璃钢设备等工程施工时，必须制定相应的防毒、防火、防爆等预防措施及应急预案。

2.0.10 施工单位应合理组织施工工序，做好成品、半成品的保护工作。

2.0.11 利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时，应经设计单位同意。

2.0.12 施工单位应对现场进行环境因素辨识和评价。通过辨识和评价，制定环境目标、指标和管理方案。

3  设备、材料进场

3.1  设备进场

3.1.1 根据进度要求和设备到货计划编制设备进场计划，有序地组织设备进场。

3.1.2 设备应按下列规定开箱检验，并形成记录。

1 开箱检验由建设单位组织，工程监理、供货商、施工等单位参加。

2 按装箱单清点设备数量，按设计技术文件核对设备的型号、规格。

3 检查设备表面质量应无缺损、无变形、无锈蚀。

4 设备应有质量合格证，进口设备应有商检合格证。整体供货设备应铭牌完好。散件供货设备各零部件应标识清晰。

5 清点登记随箱文件、备品备件、专用工具。

6 办理设备交接手续。

3.1.3 对需要在现场临时存放的设备或半成品，应有专用场地妥善存放，并作好防雨，防火，防盗措施。

3.2  材料进场

3.2.1 编制材料计划，按工程进度组织材料进场。

3.2.2材料进场应按下列规定进行检验，并形成记录。

1 检查出厂质量证明文件，品种、规格、性能应符合设计技术文件及国家现行产品标准的规定。

2 抽查实物质量，每类抽查1%，或不少于5件。设计技术文件或国家现行有关标准有复检规定的，应按规定进行复检。

3 对有有效期要求的材料，应保证使用时不超过有效期。

4 不合格的材料、标准件等应及时清退现场，不得使用。

3.2.3材料进场后应妥善保管、分类存放、不得损伤。

4  设备基础

4.0.1设备安装前基础应按下列规定进行交接和复验，未经交接验收的设备基础，不得进行设备安装。

1  检查交接资料应完整，并经有关单位签证确认。

2  检查基础混凝土试块试验记录，基础强度应符合设计文件规定。

3  复验基础座标位置、标高和尺寸，复验地脚螺栓、预留孔、铁件的座标位置和标高均应 符合设计文件和现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231)的规定。

4  基础表面和地脚螺栓预留孔中的浮浆、油污、碎石、泥土、积水等已清除干净。

5  预埋地脚螺栓螺纹部分清洁并已涂适当油脂。

4.0.2 检查贮酸罐类设备基础表面的防腐、防渗层是否密实、有无贯穿裂纹及分层等缺陷。

4.0.3 预留二次灌浆层的基础，灌浆层面进行凿毛处理。

4.0.4  设计文件对设置设备垫铁无要求时，垫铁的选择和施工应依据现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231)进行。

5  净化设备

5.1  一般规定

5.1.1  本章适用于冶炼烟气制酸工程中烟气净化设备的安装。设备主要包括空塔、动力波洗涤器、文丘里洗涤器、填料塔、间冷器、电除雾器、沉降器、循环槽、高位槽、安全水封及稀酸脱吸塔等。以上设备材质有玻璃钢、碳钢或塑料等。

5.1.2  上述设备的制作安装除符合设计技术文件和本章规定外，还应符合国家相关产品技术条件。玻璃钢设备按照《玻璃钢化工设备设计规定》(HG/T20696)和《手糊法玻璃钢设备技术条件》（CD130A19）执行，转板衬里装备按照《砖板衬里化工设备》（HG/T21676）执行。

5.1.3  玻璃钢设备筒体拼装和对接应符合以下要求：在300mm×300mm以内，直径不大于4mm的气泡平均不应超过2个，不允许有大于4mm以上的气泡。

5.1.4  玻璃钢设备的耐腐蚀层和强化层内不应有影响性能的树脂流淌；并应防止所有切口面上有玻璃纤维露出。

5.1.5  起吊或翻转塑料或玻璃钢设备时，不得用钢丝绳直接捆扎，应垫有软垫及木条，使设备受力均匀。

5.1.6  起吊塑料或玻璃钢设备时，应保持平稳，上升或下落时不得有冲击现象。

5.1.7  对于碳钢设备按照《钢制焊接常压容器》(JB/T 4735)的规定执行，设备内防腐按照《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》（HGJ229）的规定执行。

5.1.8  净化设备中玻璃钢设备及其支撑操作平台安装时，应注意玻璃钢设备和钢平台安装之间的衔接，应先将钢平台组装焊接完毕后再进行玻璃钢设备的安装。设备较大时，可交替安装，但要注意对已安装的玻璃钢设备进行保护。原则上玻璃钢设备安装完成后，不得在靠近玻璃钢设备区域内进行焊接等动火工作。

5.2  空塔

5.2.1  按照设计技术文件要求在已办理好移交手续的基础上进行空塔裙座安装，并紧固好地脚螺栓。

5.2.2  空塔筒体在现场应按照国家现行标准《玻璃钢化工设备设计规定》(HG/T20696)的规定进行拼装和对接。

5.2.3  采用经纬仪调整空塔纵横向中心线，其允许偏差为±5mm；采用水准仪调整空塔标高，其允许偏差为±10mm；采用经纬仪调整空塔筒体垂直度，其允许偏差为筒体高度的1.0/1000，且不应大于30mm。

5.2.4  附件安装应符合下列要求：

1  人孔盖应封盖严密。

2  安装喷嘴时方向应正确，并符合技术文件要求。

3  应稳定牢固安装塔顶环管。保证各法兰面对接应严密，且按设计要求选用垫片。

5.2.5  空塔安装完毕后应进行通水试验。通水时喷嘴应畅通、无堵塞，塔体无漏水和明显变形为合格。

5.3  动力波洗涤器

5.3.1  按照设计技术文件要求在已办理好移交手续的基础上进行动力波洗涤器裙座安装，并紧固好地脚螺栓。

5.3.2  动力波洗涤器筒体在现场应按照国家现行标准《玻璃钢化工设备设计规定》(HG/T20696)的规定进行拼装和对接。

5.3.3  采用经纬仪调整动力波洗涤器纵横向中心线，其允许偏差为±5mm；采用水准仪调整动力波洗涤器标高，其允许偏差为±10mm；采用经纬仪调整动力波洗涤器筒体垂直度，其允许偏差为筒体高度的1.0/1000，且不应大于30mm；采用经纬仪测量和吊线的方法调整逆喷管和弯管中心线应在同一铅垂线上，其允许偏差为±1mm，调整筒体中心线与逆喷管中心线应平行，允许偏差为±2mm。

5.3.4安装动力波洗涤器上下筒体联接及弯管、逆喷管、波纹管联接时，应密封严密可靠。所用垫片材质及规格应满足设计要求。

5.3.5  附件安装应符合下列要求：

1  安装人孔盖时，应保证其封盖严密。

2  调整事故喷嘴中心与弯管中心，使其中心线处在同一垂直线上，且确保方向正确。

3  喷嘴均匀分布在事故喷嘴周围且安装方向正确。

5.3.6  动力波洗涤器安装完毕后应进行通水试验。通水时喷嘴应畅通、无堵塞，塔体无漏水、无明显变形为合格。

5.4  文丘里洗涤器

5.4.1  按照设计技术文件要求在已办理好移交手续的基础上进行文丘里洗涤器的贮液槽安装，并紧固好地脚螺栓。

5.4.2  采用经纬仪调整文丘里洗涤器纵横向中心线，其允许偏差为±5mm；采用水准仪调整文丘里洗涤器标高，其允许偏差为±10mm；采用经纬仪调整文丘里洗涤器收缩管、喉管及扩大管三管，使其与槽体垂直，且允许偏差为收缩管、喉管及扩大管三管总高度的1.0/1000，且不应大于30mm；采用经纬仪测量和吊线的方法调整收缩管、喉管及扩大管三管同轴度，其允许偏差为±2mm；调整喷嘴中心线与喉管中心线的同心度，其允许偏差为±2mm。

5.4.3  贮液槽内壁焊缝应磨平，表面应清理干净，应符合衬瓷砖的要求。

5.4.4  安装人孔盖时，应保证其封盖严密。

5.4.5  文丘里洗涤器安装完毕后应进行通水试验，喷嘴畅通、无堵塞为合格；其槽体部分应根据设备技术文件在进行内衬前进行盛水试验，试验时间48h，要求无渗漏、无冒汗、无明显变形为合格。

5.5填料塔

5.5.1  按照设计技术文件要求在已办理好移交手续的基础上进行填料塔支座安装，并紧固好地脚螺栓。

5.5.2  采用经纬仪调整填料塔纵横向中心线，其允许偏差为±5mm；采用水准仪调整填料塔标高，其允许偏差为±10mm；采用经纬仪调整填料塔垂直度，其允许偏差为筒体高度的1.0/1000，且不大于5mm。

5.5.3  所有筒体拼接螺栓连接处及所有切口断面均用FRP将螺栓包住，达到防腐要求。

5.5.4  分酸管螺栓安装应连接牢固；分酸管装置安装调整完成后，将所有紧固件用玻璃钢积层包覆。

5.5.5  小分酸槽安装应平整，不偏斜，不晃动。安装完毕后，布酸管及V形溢流口应重新找水平，保证每条分酸槽内布酸管上端面平面不平度小于±1.5mm。V形溢流口平面度小于±2.0mm。

5.5.6  丝网捕沫器应从塔中心开始盘绕敷设，敷设应密实、平整、清洁。塑料折板捕沫器安装时应平整牢固、间隙均匀、清洁无杂物。

5.5.7  人孔盖安装应封盖严密。

5.5.8  格栅拼装时条板应保持相同间距，并且平整；格栅板安装后应紧凑，间隙相等，不得有晃动现象。

5.5.9  填料充填应达到设计要求的位置。填料充填时应小心轻放，不得从高空抛撒，以免使填料破碎。

5.6  电除雾器

5.6.1  钢架安装前,应按照施工图样清点构件数量,并对柱子、梁等主要构件进行检查，应符合下列规定：

1 柱子的长度允许偏差为（+2，-5）mm；

2 梁的长度允许偏差为（0，-8）mm；

3 柱子、梁的直线度允许偏差为长度的1/1000，且不大于8mm。

5.6.2安装钢架时，宜先根据柱子上托架和柱顶标高在柱子上确定并划出1m标高线，作为以后安装电除雾器各部组件、元件和检测时的基准标高。

5.6.3当柱脚底板与基础表面之间有灌浆层时，其厚度不宜小于45 mm。

5.6.4 找正柱子后，应按设计将柱脚固定在基础上。

5.6.5电除雾器在现场应按照国家现行标准《玻璃钢化工设备设计规定》(HG/T20696)的规定进行拼装和对接。

5.6.6  电除雾器设备的找平、找正应按钢架上的安装基准线对设备上的基准点进行找正、找平；采用经纬仪测量调整除雾器纵横向中心线，其允许偏差为士5mm；采用水准仪测量调整除雾器标高，其允许偏差为±20mm。采用吊线和尺量调整除雾器壳体垂直度，其允许偏差为壳体高度的1.0/1000，且不大于20mm。

5.6.7  电除雾器电场部分的施工应符合下列要求：

1电晕电极与沉淀电极管的同心度误差不大于2mm；

2沉淀电极管的垂直度误差不大于2mm；

3沉淀电极系统的上花板与支撑结构的钢花板，蜂窝板的水平安装误差不大于1.0/1000；

4电晕极大梁、框架应水平，尤其与绝缘箱拉杆相接处，其水平偏差应小于2mm；

5电晕电极拉杆的垂直度偏差应小于2mm；

6除工作电场区外，其它带电部分与接地部分的安全距离应大于200mm；

5.6.8  喷淋、除雾、清洗等装置安装应位置正确、通畅，且应符合设备技术文件规定。内部杂物应清除干净。

5.6.9  电除雾器安装完毕后，应按照设计技术文件及设备技术文件的要求进行通水试验、气密性试验和通电试验。通水试验时应观察喷嘴有无堵塞现象，气密性试验应在除雾器内充满空气或惰性气体采用发泡剂进行喷涂的方法观测连接处有无泄漏，通电试验时应采取相应的安全防护措施。

5.7  沉降器

5.7.1  按照设计技术文件要求在已办理好移交手续的基础上进行沉降器支座安装，并紧固好地脚螺栓。

5.7.2  沉降器在现场应按照国家现行标准《玻璃钢化工设备设计规定》(HG/T20696)的规定进行拼装和对接。

5.7.3  采用经纬仪调整沉降器纵横向中心线，其允许偏差为±5mm；采用水准仪调整沉降器标高，其允许偏差为±10mm。

5.7.4  附件安装应符合下列要求：

1  人孔盖及盲板安装应封盖严密。手孔门安装应机械操作灵活、可靠且封盖严密。

2  槽盖板与槽体联接应密封严密可靠。垫片材质及规格、

接管开口方位应符合设计技术要求。

5.7.5  沉降器安装完成后应进行盛水试验48h以上，以无渗漏、无冒汗、无明显变形等现象为合格。

5.8  循环槽、高位槽及安全水封

5.8.1  循环槽、高位槽安装时，采用经纬仪调整纵横向中心线，允许偏差为±5mm；采用水准仪调整标高，其允许偏差为±10mm；采用经纬仪调整高位槽壳体垂直度，其允许偏差为筒体高度的3.0/1000，且不大于10mm。

5.8.2  循环槽、高位槽安装完毕后，应进行盛水试验48h以上，以无渗漏、无冒汗、无明显变形等现象为合格。

5.8.3  安全水封安装应符合下列规定：

1  安全水封支架应处在同一水平面上。

2  设备安装位置及方向正确。

3  盛水试验48h以上，无泄漏、无冒汗、无明显变形等现象为合格。

5.9  稀酸脱吸塔

5.9.1  按照设计技术文件要求在已办理好移交手续的基础上进行稀酸脱吸塔支座安装，并紧固好地脚螺栓。

5.9.2  采用经纬仪调整稀酸脱吸塔纵横向中心线，其允许偏差为±5mm；采用水准仪调整稀酸脱吸塔标高，其允许偏差为±10mm。

5.9.3  采用经纬仪调整稀酸脱吸塔垂直度，其允许偏差为筒体高度的2.0/1000。封头与塔体联接应密封严密可靠，并按设计文件的规定选用垫片材质及规格。

5.9.4 人孔盖安装应封盖严密。

5.9.5 稀酸脱吸塔安装完毕后应进行盛水试验48h以上，以无泄漏、无冒汗、无明显变形等现象为合格。

6  干燥、吸收设备

6.1  一般规定

6.1.1  本章适用于在加工场地分片预制、现场组焊吊装的干燥塔、吸收塔及整体安装的酸冷器和泵槽的施工。

6.1.2  干燥、吸收设备的施工除应符合设计技术文件和本规范外，干燥塔、吸收塔的分片预制还应符合国家现行标准《钢制焊接常压容器》(JB/T4735)的规定。

6.1.3  干燥、吸收设备的防腐蚀施工除应符合设计技术文件外，还应执行国家现行标准《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》（HGJ229）的规定。干燥、吸收设备衬里施工应执行《砖板衬里化工设备》（HG/T20676）

6.1.4所有现场焊接施工及焊缝质量要求按现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236)中相关条文执行。

6.2  干燥塔、吸收塔

6.2.1  现场制作筒体支座。根据进场板材尺寸及支座图纸编制排版图，进行排版下料。排版下料及支座制作应按以下规定执行：

1单块壁板宽度不得小于500mm；长度不得小于1000mm。

2加强用型钢对接接头与壁板纵向焊接接头之间的距离，不得小于200mm；

3弧形板卷制时要防止表面压伤、过弯、锥形、鼓形、束腰、歪斜、棱角等缺陷。

4底圈壁板的纵向焊接接头与塔底封头、塔顶封头或塔顶圆锥台板壁板对接接头之间的距离，不得小于300mm。

5冲压形成后的封头，其最小厚度不应小于名义厚度减去钢负偏差。

6.2.2 支座安装时，支座与设备相接处，如遇设备焊缝时，应在支座上开槽。

6.2.3  凸形底部的制作和安装，凸形底部的制作按本规范6.2.1条执行。支座安装就位并找正焊接完毕后，将制作好的凸形底部吊到支座上，调整其中心线与支座中心线位置偏差在±5.0mm以内，调整凸形底部上表面水平度偏差在1.0/1000，且不大于5.0mm。检查无误后，将凸形底部与支座焊接固定。

6.2.4  筒体的拼装和吊装，筒体根据到货的板宽不同由多个筒节对接成一个圆柱体。筒节的制作按本规范6.2.1条执行。再将制作好的所有筒节依次接在锥形底部上形成筒体。每节筒节组装后检查垂直度，允许偏差为筒节高度的 1.0/1000。筒体的拼装和吊装应按以下规定执行：

1筒体组装时，考虑焊缝的收缩量和焊接变形，尤其是直径较大的筒体组装时，应采取措施，以防变形。环焊缝应采用分中对称退焊施焊，严格控制焊接变形。

2筒体分段组装后，应在内外壁上划出相隔90°的四条组装线和基准圆周线，作为整体组装、安装找正及安装内部构件的依据。

3筒体吊装前应对筒体进行加固，防止变形，加固装置在安装完毕后方能拆除。

4全塔组装后垂直度的允许偏差为塔高的1.0 /1000,且不大于30.0mm；筒体的圆度在除沫（雾）器层，允许偏差为直径的1.0 /1000,其它层的允许偏差为直径的2.0 /1000。

5筒体组装完成后，对所有人孔及接管进行开孔，并安装管道短管等塔体附件。

6.2.5  顶部的制作和安装按本规范6.2.3条执行，由于顶部上有一些工艺管道接口，安装时特别要注意各接口的方位。

6.2.6附件安装：整个塔体安装好后，安装外部支架、爬梯、平台、栏杆等外部附件。防腐施工完毕，验收合格后进行内部的分酸槽、分酸管、丝网捕沫器等内部附件，应按以下规定执行：

1分酸槽、分酸管安装前，应按照图纸对管材、管道附件、分酸槽的材质、规格、型号和质量进行检查，并按设计要求在地面进行预装配。

2分酸管中心线与分酸槽支承台平面距离的允许偏差应为0～10.0mm。

3丝网捕沫器必须从塔中心开始盘绕敷设，敷设应密实、平整、清洁。除雾器安装时应保证清洁无杂物，安装螺栓连接牢固。

6.2.7  塔体组装完成之后必须对整个塔体焊缝进行煤油渗漏试验。煤油渗漏试验合格后必须按设计技术要求进行射线或超声波检验。

6.2.8  塔体严密性试验合格后，塔体内按设计文件进行内衬施工，内衬施工前要对焊瘤进行清除，焊缝表面进行打磨光滑平整。内衬完毕后，不得在塔体内外进行气割，电焊作业。

6.2.9内衬完毕后，在塔内支承台上装填填料，填料要求在塔外清洗干净并晾干，装填时要轻拿轻放避免破碎，填料高度允许偏差应为0～30.0mm。

6.3  酸冷器

6.3.1按设计图纸要求划定管壳式酸冷器或板式酸冷器安装基准线及定位基准标记。将设备吊装就位并找正，找正时以进酸法兰口为基准点，保证纵、横向中心线与设计一致。

6.3.2 管壳式酸冷器安装的纵、横向中心线允许偏差为±3.0mm；标高允许偏差为±5.0mm；水平度允许偏差为2.0/1000；接管方位允许偏差为10.0mm。

6.3.3  板式酸冷器的出入管中心线的允许偏差为±2.0mm；出入管口标高的允许偏差为±3.0mm；出入管口垂直度应小于或等于1.0/1000。

6.3.4设备安装完成后，必须按设计技术文件的要求进行严密性试验。以无渗漏为合格。

6.4  泵槽

6.4.1 槽体制作拼装参照本规范6.2执行，槽体制作拼装完成后，对所有人孔及接管进行开孔，并安装管道短管等槽体附件。应注意人孔、接管的方位与设计一致。

6.4.2起吊时不应用钢丝绳直接捆扎在槽体上，应挂在设计的专用吊耳上。

6.4.3 立式泵槽安装后纵横向中心线的允许偏差为±5.0mm；标高的允许偏差为±5.0mm；方位的允许偏差为10.0mm；垂直度应小于或等于泵槽高度的1.0/1000；圆度的允许偏差为直径的1.0/1000。

6.4.4 卧式泵槽安装后纵横向中心线的允许偏差为±5.0mm；标高的允许偏差为±5.0mm；方位的允许偏差为10.0mm；水平度的允许偏差为1.0/1000。

6.4.5 钢构件安装、检验完成后，进行衬里施工。

7 转化设备

7.1 一般规定

7.1.1 本章适应于转化器、换热器、热管余热锅炉、电加热炉、燃油加热炉等设备的安装。

7.1.2不锈钢材料施工时不得与其他钢材混放。安装不锈钢构配件时不得用铁质工具敲击，不应与碳素钢支（吊）架直接接触。

7.1.3转化器及换热器壳体及内部钢支撑系统的喷涂铝层质量应符合设计文件或现行国家标准《金属和其他无机覆盖层热喷涂锌、铝及其合金》(GB/T9793)的有关规定。

7.2转化器

7.2.1  转化器底板组装应在基础找平、找正或支座调整完毕后进行。底板组装应按照编制好的排版图进行，应符合下列要求：

1  底板任意相邻焊接接头之间的距离，不得小于200mm。

2  中幅板的宽度不得小于500mm，长度不得小于1000mm。

7.2.2  转化器底板组装完后应调整其纵横向中心线，允许偏差为±5.0mm。

7.2.3  转化器筒体吊装前应对筒体进行加固，防止变形，加固装置在安装完毕后方能拆除。

7.2.4  转化器筒体组装后在设备表面上0°、90°或180°、270°的母线处采用经纬仪测量调整垂直度，其允许偏差为1.0 /1000,且不大于30.0mm。筒体标高允许偏差控制为±5.0mm。

7.2.5  筒体组装完成后，对所有人孔及接管进行开孔，并安装管道短管等附件。在附件开孔、安装时应保证其位置的允许偏差为±5.0mm。安装转化器接管法兰时，应与接管中心轴线垂直，其偏差不得超过法兰外径的1%，且不大于3 mm。

7.2.6  顶板安装时应控制直径允许偏差为±8mm；控制表面凹凸量允许偏差为5mm。

7.2.7  底板、筒体及顶板的现场组装焊接的纵焊缝、环焊缝对口错边量应控制如下：

1纵焊缝对口错边量小于等于板厚的0.1倍，且不大于3.0mm；

2环焊缝对口错边量：当板厚小于等于10mm时，小于等于板厚的0.2倍；当板厚大于10mm时，为板厚的0.1倍加1mm，且不大于4mm。

7.2.8  所有筒体焊缝、中心筒焊缝、床层隔板焊缝及其之间的连接焊缝应进行煤油渗透试验。煤油渗透试验合格后必须按设计技术要求进行射线或超声波检测。

7.2.9 所有隔板对接焊缝、隔板与加强环的连接焊缝及加强环与内外筒壁的连接焊缝应按设计文件要求对焊缝进行检查。

7.2.10 转化器的内部支撑系统安装应符合下列要求：

1 支撑上开孔的位置、形状尺寸应符合设计图纸要求；

2 立柱、支撑梁、固定梁之间的接触面应清理干净；

7.2.11床层板安装要符合设计技术文件要求。床层板与筒壁交接处应圆弧过渡，打磨平整。

7.2.12金属丝网、格栅应平整牢固，间隙均匀。篦条与支承梁的搭接、篦条与篦条之间的间隙应符合设计要求。

7.2.13  转化器安装完成后，应进行整体严密性试验。严密性试验应在二氧化硫风机开启后采用发泡剂掺水喷涂焊缝及法兰接头部位，当无气泡冒出为合格。试验完毕应填写记录。

7.2.14  触媒充填应达到设计要求的位置。触媒充填时应小心轻放，不得从高空抛撒，以免破碎。

7.2.15  触媒充填时应注意转化器内的通风，避免施工人员在转化器内施工时发生中毒现象。

7.3换热器

7.3.1  换热器底板组装应在基础找平、找正或支座调整完毕后进行。底板组装应按照编制好的排版图进行，应符合下列要求：

1  底板任意相邻焊接接头之间的距离，不得小于200mm。

2  中幅板的宽度不得小于500mm，长度不得小于1000mm。

7.3.2  换热器底板组装完后应调整其纵横向中心线，允许偏差为±5.0mm。

7.3.3  换热器筒体吊装前应对筒体进行加固，防止变形，加固装置在安装完毕后方能拆除。

7.3.4  换热器筒体组装后在设备表面上0°、90°或180°、270°的母线处采用经纬仪测量调整垂直度，其允许偏差为1.0 /1000,且不大于30.0mm。筒体标高允许偏差控制为±5.0mm。

7.3.5  筒体组装完成后，对所有人孔及接管进行开孔，并安装管道短管等附件。在附件开孔、安装时应保证其位置的允许偏差为±5.0mm。安装换热器接管法兰时，应与接管中心轴线垂直，其偏差不得超过法兰外径的1%，且不大于3 mm。

7.3.6  对接焊接的换热管安装应符合下列要求：

1  对接焊接的换热管换管长度不得小于300mm；

2  管子对接焊缝应平滑，对口错边量不超过管壁厚度的15％；

3  对接焊接管应作直径为管子内径0.85倍圆球作通球检查；

4  对接焊接管必须全部作水压试验，试验压力为设计压力的1.5倍；

5  焊缝质量应符合设计文件要求，设计文件未规定时，应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236)焊缝质量等级Ⅱ级要求；

6  焊缝严禁有裂纹、夹渣、焊瘤、弧坑、气孔和熔合性飞溅等缺陷。

7.3.7 顶板安装时应控制直径允许偏差为±8mm；控制表面凹凸量允许偏差为5mm。

7.3.8 换热器壳程和管程的严密性试验必须严格按设备技术文件的要求执行。当设计文件无规定时，试验压力为设计压力的1.15倍。试验所用介质应为空气或惰性气体。试验时应缓慢升压，达到试验压力后采用发泡济掺水喷涂焊缝及法兰接头部位，当无气泡冒出为合格。试验完毕应填写记录。

7.4热管余热锅炉

7.4.1钢架安装前,应按照施工图样清点构件数量,并对柱子、梁等主要构件进行检查，应符合下列规定：

1 柱子的长度允许偏差为（+2，-5）mm；

2 梁的长度允许偏差为（0，-8）mm；

3 柱子、梁的直线度允许偏差为长度的1/1000，且不大于8mm。

7.4.2安装钢架时，宜先根据柱子上托架和柱顶标高在柱子上确定并划出1m标高线，作为以后安装锅炉各部组件、元件和检测时的基准标高。

7.4.3当柱脚底板与基础表面之间有灌浆层时,其厚度不宜小于45 mm。

7.4.4找正柱子后，应按设计将柱脚固定在基础上。

7.4.5 热管蒸发器、短节、省煤器组装焊接时，应制定正确的安装工艺，先安装下层设备，然后安装上一层支撑梁，同时在现场将上层设备与短节先焊接并经100%渗透检测合格后，再吊装到梁上就位。

7.4.6汽包、热管蒸发器、省煤器、集箱吊装前应检查汽包、热管蒸发器、集箱表面应无机械损伤，汽包内部构件应齐全，各焊缝处应无裂纹、气孔等缺陷。

7.4.7  汽包、热管蒸发器、省煤器必须在钢架安装找正并固定后，方可起吊就位。

7.4.8  汽包、热管蒸发器、省煤器、集箱的支座安装前的检查应符合下列要求：

1  接触部位圆弧应吻合，局部间隙不宜大于2.0 mm。

2  支座与梁接触良好。

7.4.9  当就位找正汽包、热管蒸发器时，应根据纵向和横向安装基准线和标高基准线对汽包、蒸发器中心线进行测量，其允许偏差应符合下列规定：

1  调整串联的热管蒸发器纵横中心线，挂线尺量检查，允许偏差±5.0mm。

2  调整汽包纵、横向中心线，挂线尺量检查，允许偏差±5.0mm；调整标高， 水准仪检查，允许偏差±5.0mm；调整纵向水平度，水准仪检查，允许偏差全长 应不大于2.0mm。

7.4.10热管蒸发器、省煤器、短节吊装时允许安装临时工艺吊钩，设备就位后必须去除。

7.4.11受压元件的焊接应符合国家现行法规《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》和标准现行国家标准《锅炉受压元件焊接技术条件》、《锅炉受压元件焊接接头机械性能试验方法》的有关规定。

7.4.12锅炉受压元件的焊缝附近应采用低应力的钢印打上焊工的代号。

7.4.13锅炉本体管道的焊接对口，内壁应平齐，其错口不应大于壁厚的10%，且不应大于1.0 mm。

7.4.14焊接管口的端面倾斜度应符合表7.4.14的规定：

表7.4.14                 焊接管口的端面倾斜度(mm)

| 管子公称直径D | ≤60 | 60＜D≤108 | 108＜D≤159 | D＞159 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 端面倾斜度 | ≤0.4 | ≤0.6 | ≤1.6 | ≤2.0 |

7.4.15管子由焊接引起的弯折度应采用直尺检查,在距焊缝中心200 mm处的间隙不应大于1.0 mm。

7.4.16管子上所有的附属焊接件，均应在水压试验前焊接完毕。

7.4.17汽、水压力系统及其附属装置安装完毕后，必须进行水压试验；主汽阀、给水截止阀和排污阀应与热管余热锅炉一起作水压试验；安全阀应在当地质量技术监督部门监督时单独做水压试验。

7.4.18 水压试验应符合下列要求：

1 汽包设计压力小于0.59MPa，试验压力为设计压力的1.5倍；当汽包设计压力为（0.59~1.18）MPa时，试验压力为设计压力加上0.29MPa；当汽包设计压力大于1.18MPa时,试验压力为设计压力的1.25倍。

2 水压试验前应具备：各试验部件应进行内部清理和表面检查；试验装设的压力表不应少于2块，其精度等级不应低于2.5级；压力表经过校验合格，其表盘量程为试验压力的（1.5~2）倍。

3试验时应缓慢升压，达到试验压力时应稳压10min，再将试验压力降至工作压力，停压30min，以压力不降、无渗漏为合格。水压试验应使用洁净水。试验时，环境温度不得低于5℃，低于5℃时应有防冻措施，且水温应保持高于周围露点的温度。试验时非操作人员不得进入试验区。

7.5加热炉

7.5.1加热炉的找平、找正应符合下列规定：

1 设备安装应按基础上的安装基准线对设备上的基准点进行找正、找平；

2以基础标高基准线为基准，检查设备支架（支座）的底面标高；3以基础平面坐标及中心线为基准，检查设备的中心线位置及管

口方位；

4以设备表面上的法兰面为基准，检查设备的垂直度。

7.5.2燃油加热炉安装时，调整纵横向中心线，挂线尺量检查，允许偏差为±5.0mm；调整标高，水准仪检查，允许偏差为±5.0mm；调整垂直度，挂线尺量检查，允许偏差为±1.0mm；调整纵向水平度，水准仪检查，允许偏差为1/1000，且不大于2.0mm；调整油嘴俯角，尺量检查，允许偏差为2.0°；调整油嘴间距，尺量检查，允许偏差为5.0mm。

7.5.3电加热炉炉体安装时，调整出入口的纵横向中心线，挂线尺量检查，允许偏差为±5.0mm；调整标高，水准仪检查，允许偏差为±.0mm；调整法兰面垂直度，挂线尺量检查，允许偏差为法兰外径的1.0/1000，且不大于10mm。

7.5.4电加热炉安装完成后，应与所连接管道一起进行气密性试验。通入压缩空气后，将发泡剂涂抹在焊缝及法兰接头部位，当无气泡冒出为合格。试验完毕应填写记录。

8  硫酸存贮设备

8.1  一般规定

8.1.1  本章适用于贮酸罐、装酸计量槽的安装。

8.1.2贮酸罐的施工除应符合设计技术文件和本规范规定外，还应符合国家现行标准《钢制焊接常压容器》(JB/T 4735)的规定。

8.1.3施工过程中应注意保护基础防腐、防渗层。

8.2  贮酸罐

8.2.1 贮酸罐底板组装应在基础找平、找正或支座调整完毕后进行。底板组装应按照编制好的排版图进行，应符合下列要求：

1  底板任意相邻焊接接头之间的距离，不得小于200mm。

2  中幅板的宽度不得小于500mm，长度不得小于1000mm。

8.2.2  底板组装完后应调整其纵横向中心线，允许偏差为±5.0mm。

8.2.3  当贮酸罐采用刚性基础时，应先安装刚性支架用的型钢，并符合下列规定：

1  基础上单根型钢水平度允许偏差为1/1000，且全长不大于3mm。型钢整体高低差允许偏差为±2mm。

2  型钢应与贮酸罐底板焊接，并按设备制作、安装图或相关设备技术说明书要求进行。若设计无说明时，应符合下列规定：

1）焊缝高度为5mm；

2）每焊200mm焊缝后，隔200mm；

3）两端均满焊。

8.2.4  筒体吊装前应对筒体进行加固，防止变形，加固装置在安装完毕后方能拆除。

8.2.5  筒体组装后在设备表面上0°、90°或180°、270°的母线处采用经纬仪测量调整垂直度，其允许偏差为1.0 /1000,且不大于30.0mm。筒体标高允许偏差控制为±5.0mm。

8.2.6  筒体组装完成后，对所有人孔及接管进行开孔，并安装管道短管等附件。在附件开孔、安装时应保证其位置的允许偏差为±5.0mm。安装转化器接管法兰时，应与接管中心轴线垂直，其偏差不得超过法兰外径的1%，且不大于3 mm。

8.2.7  筒体组装时，应考虑焊缝的收缩量和焊接变形，尤其是直径较大的筒体组装时，应采取措施，以防变形。环缝应采用分中对称退焊施焊，严格控制焊接变形。

8.2.8  焊缝表面不得有裂纹、气孔、弧坑和夹渣等缺陷。

8.2.9  筒体的焊接，应先焊纵焊缝，后焊环焊缝。在焊完相邻两筒板的纵焊缝后，再焊其间的环焊缝。焊工应均匀分布，并沿同一方向施焊。

8.2.10  顶板安装时应控制直径允许偏差为±8mm；控制表面凹凸量允许偏差为5mm。

8.2.11  贮酸罐焊接焊缝检测应符合下列规定：（以下两个选用一个）

1  射线检测以JB/T4730中的Ⅲ级为合格。

2  超声波检测以JB/T4730中的Ⅱ级为合格。

8.2.12  贮酸罐附件安装应符合下列要求：

1  贮酸罐顶部和侧部人孔盖安装应机械操作灵活、可靠且封盖严密，无裂纹等缺陷。

2  液位计安装后机械操作灵活、可靠且指示针指示正确无误。

3  进、出口法兰水平度应不大于2/1000，垂直度应不大于2/1000。

4  贮酸罐顶部设置排水管时，排气管宜完成180°，排气口朝下。

8.2.13  贮酸罐试验应符合下列规定：

1  贮罐建造完毕后，应进行充水试验，并应检查下列内容：

（1）罐底严密性

（2）罐壁强度及严密性

（3）基础的沉降观测

2  充水试验，应符合下列规定：

（1）充水试验前，所有附件及其他罐体焊接的构件应全部施工，并检查合格；

（2）充水试验前，所有与严密性试验有关的焊缝均不得涂刷油漆；

（3）一般情况下，充水试验采用清洁淡水。特殊情况下，如采用其他液体充水试验，必须经有关部门批准。

（4）充水试验中应进行基础沉降观测；

（5）充水和放水过程中，应打开透光孔，且不得使基础渗水。

3  罐底的严密性，应以罐底无渗漏为合格。

4  罐壁的强度及严密性试验，充水到设计最高液位并保持48h后，罐底无渗漏、无异常变形为合格。

5  贮罐排水时应缓慢进行，在设计要求的负压值情况下以罐顶无异常变形为合格。

6  基础的沉降观测，应符合下列规定：

1)在罐壁下部圆周每隔10m左右，设一个观测点，点数宜为４的整倍数，且不得少于４点；

2) 充水试验时，应按设计文件的要求对基础进行沉降观测。

8.3  装酸计量槽

8.3.1  装酸计量槽体安装时，调整纵横向中心线，挂线尺量检查，允许偏差为±5mm；调整标高，水准仪检查，允许偏差为±20mm；调整设备中心线与基础中心线，挂线尺量检查，允许偏差为±10mm；调整槽体垂直度，挂线尺量检查，允许偏差为槽体高度的3/1000，且不大于50mm。

8.3.2  装酸计量槽附件安装应符合下列要求：

1  放气口应设置在装酸计量槽顶部，且放气口朝下对准设备本体，放气管不宜成直角90°。

2  装酸计量槽顶部和侧部人孔盖安装应机械操作灵活、可靠且封盖严密，无裂纹等缺陷。

3  液位计安装后机械操作灵活、可靠且指示针指示正确无误。

4  进、出口法兰水平度应不大于2.0/1000，垂直度应不大于2.0/1000。

8.3.3  装酸计量槽试验应符合下列规定：

1  设备安装完毕后，进行盛水试验，槽体无渗漏和明显变形为合格。

2  盛水试验时，同时检测液位计指示，要求指示位置应与盛水标高相同。

3  槽内若进行衬砖防腐，则不进行盛水试验。

9 二氧化硫鼓风机、酸泵

9.1 一般规定

9.1.1二氧化硫鼓风机、酸泵的施工除执行本规范外，还应执行现行国家标准《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275)的规定。

9.1.2对设备外露加工面、组装配合面、滑动面、轴承箱箱体、轴承、主轴等零、部件及管道、油箱、容器等应清洗洁净；出厂已装配好的组合件可不拆洗。清洗应符合设备技术文件的要求或现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231)的规定。

9.1.3为了保证二次灌浆时和原基础结合紧密，必须对进行二次灌浆的基础表面铲成麻面。

9.1.4风机吊装和搬运时做好保护工作，转子、变速箱应严格按厂家规定的吊点位置吊运，转子和机壳的吊装应保持水平。

9.2二氧化硫鼓风机

9.2.1设备基础测量放线，应按以下规定执行：

1划出设备安装基准线，在基础边缘适当位置埋设纵横向中心标板并刻划好中心线，架设好纵横向中心线钢丝。

2 钢丝直径宜选用0.35mm～0.50mm，钢丝架设高度以方便观察且不影响设备安装为准,钢丝两端的架杆应在同一标高面上。

9.2.2风机底座就位找正应在底座的机械加工面上进行测量。风机底座纵、横向水平度的允许偏差为0.05/1000。

9.2.3 轴承箱安装应按以下规定执行：

1 轴承箱就位找正的测量位置为轴承箱两端伸出的主轴, 纵向以轴承两端伸出轴的中心为基准，横向以轴承中心线为基准。

2 纵向水平度允许偏差为0.05/1000，在主轴上测量，横向水平度允许偏差为0.05/1000，在底座上测量。

3 轴承箱与底座应紧密结合，其空隙不大于0.04mm,可用塞尺检查。

9.2.4变速箱的就位应按以下规定执行。

1 变速箱的纵向以主轴的中心为基准，横向以轴承中心线为基准。

2 纵向水平度允许偏差为0.05/1000，在主轴上测量，横向水平度允许偏差为0.05/1000，在底座上测量。

3 变速箱与底座应紧密结合。其空隙允许偏差为0.04mm,用塞尺检查。

9.2.5机壳就位应按以下规定执行。

1 风机的进风管、排风管、阀件、调节装置等，均应有单独支撑。各管路与风机连接时法兰应对中贴平，不得强制连接。机壳不应承受外加荷载，以防机壳变形。

2机壳组装时，应以转子轴线为基准找正机壳的位置。

3安装时机壳底座和机壳连接部位必须对应，具体方法为核对机壳底座与机壳上所刻钢印号。

4上下机壳的结合面应贴合，未拧紧螺栓之前其局部间隙值不应大于0.10mm。结合面之间，当无特殊要求时，应均匀涂上密封涂料。

9.2.6 电机就位应按以下规定执行。

1 电机就位前联轴节的两轴毂应分别装在变速箱输入轴和电机轴上，把电机吊装就位。

2 按设备随机技术文件调整联轴节端面间隙，同时粗调联轴器的同轴度。

9.2.7一次灌浆前，应检查各联轴器安装尺寸，对轴承箱、变速箱、电机及机壳进行粗调。

9.2.8 联轴器调整除应符合随机技术文件的要求或现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231)的规定外，还应按以下规定执行：

1 设备一次灌浆达到要求后，进行各联轴器的调整。

2 通过底座上的调整垫片进行同轴度的调整。

3电机轴与变速箱输入轴的同轴度，应符合设备技术文件要求。

9.2.9 叶轮安装应按以下规定执行：

1 叶轮安装前，先行应将连接在机壳上的进风管、排风管、阀件、调节装置等拆下。

2 叶轮安装时，叶轮吊装必须用随机带来的专用吊具进行。

3 为了调整方便，吊具上端应挂两个手拉葫芦，竖直方向的葫芦用于微调叶轮安装高度，斜拉葫芦用于调整叶轮的水平安装位置。

4 吊装点处采用软质材料保护叶轮主轴。

9.2.10 供油及冷却系统安装应按以下规定执行：

1 油管应按设备技术文件要求进行安装，安装完后做好标记，进行拆除，酸洗合格后再复位。

2 按设备技术文件的规定给油站加入润滑油。

3将各润滑点与供油回路断开，并将进、回油管路短接，开启油泵进行油循环。

4检查过滤器的清洁情况，清洗过滤器，油循环的时间直至过滤器清洁为止。

5 油循环完毕后，恢复管路连接。

6 设备循环水冷却系统的安装应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235)的要求。

9.3 酸泵

9.3.1 安装在贮酸设备上的酸泵，应以贮酸设备上泵的接口法兰面为找正面；其它酸泵应以泵体上的加工面为找正面。

9.3.2 泵找正、调平时，其纵、横向水平度应在精加工面上进行测量，其纵向水平度的允许偏差为0.10/1000，横向水平度的允许偏差为0.20/1000。

9.3.3泵的联轴器的径向位移、端面间隙、轴线倾斜值的测量和计算方法均应符合设备技术文件的规定。当无规定时，应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231)的规定。

10冶炼烟气制酸设备试运转

10.1 一般规定

10.1.1本章适用于冶炼烟气制酸设备安装工程设备单体试运转。

10.1.2试运转前应编写试运转方案，方案应经项目技术负责人和总监理工程师或建设单位项目专业技术负责人审批，并向参加试运转人员交底。参加试运转人员应明确职责，坚守岗位。

10.1.3检查试运转机械设备、附属装置均已施工完毕，安全保护装置功能符合设计要求，检查质量验收记录齐全。

10.1.4润滑、液压、水、气、电、自控等均准备就绪，满足试运转需要。试运转需要的工机具、检测仪器等均已准备就绪。

10.1.5试运转区应设置安全警戒区和警示牌，并清扫干净。

10.1.6转动设备试运转前应清除影响运行的障碍物，宜先手动或机械转动设备确认 无卡阻后再电动运行，并按先点动、后连续；先低速、后中速、高速的原则进行。

10.1.7转动设备试运前，按电气试车规程要求空转电机。

10.1.8转动设备试运转时滑动轴承温升应不超过 35℃，且最高不超过 70℃，滚动轴承温升应不超过40℃，且最高温度不超过80℃。

10.1.9 试运转时间或次数应符合下列规定：

1连续运转的设备其连续运转时间不应少于2h。

2往复运转的部件在全行程或回转范围内往返动作不应少于5次。

10.1.10 试运转中应主要检查和记录的内容及要求

1设备运转应平稳，无不正常噪声。

2设备的密封性应良好。

3轴承运转过程中的温度应符合设备技术文件的规定。

4各种电气、仪表运行情况。

10.1.11试运转结束后应及时完成以下工作：

1切断电源或相应的动力源。

2排放干净各塔、罐、槽及转动设备内的积水、气及污物。

3对有余压的容器进行卸压。

4检查设备的安装精度是否有变动。

10.2二氧化硫鼓风机试运转

10.2.1 按本规范10.1.6条规定电机试运转2h，确认电机试运转合格。

10.2.2连接好联轴节，同时再一次复查联轴节的安装质量，并做好记录。

10.2.3 按设备技术文件中设备试运转的规定，检查进气管路与大气相通，不得形成负压，将进气阀开至规定大小，出气口全开，启动风机进行试运转。根据电机电流值逐渐增加进气阀门角度，直至达到额定电流值。

10.2.4按规定时间检查风机各部件情况，若发现异常情况，应及时处理。

10.2.5试运转中，轴承振动速度有效值应符合设备技术文件的规定。当无规定时，轴承振动速度有效值应小于或等于6.3mm/s。

10.2.6 试运转中油箱油温最高温度应小于60°。

10.2.7 电机额定电流工况下，风机连续试运转24h。

10.2.8 停机后轴承回油温度降到低于40℃后，停止油泵的工作。

10.3热管余热锅炉试运转

10.3.1余热锅炉系统的试运转应按照设计技术文件和《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的规定进行冲洗、吹扫、煮炉、蒸汽严密性试验及安全阀最终调整。

10.3.2 余热锅炉在进行蒸汽严密性试验时，在蒸汽压力为0.3MPa～0.4MPa的状态下，应对余热锅炉的法兰、人孔、手孔和其他连接部位的螺栓进行一次热状态下的紧固，保证各处在工作状态下无泄漏。

10.3.3余热锅炉系统试运转时，热管蒸发器、汽包、集箱、管路和支架等的膨胀应无异常现象，各弹簧支座应正常。

11环境与安全

11.0.1施工单位应建立现场项目部安全和环保管理体系，健全安全和环保组织机构。专职安全环保员应持证上岗，各班组应设兼职安全环保员，层层落实安全环保责任。

11.0.2项目开工前，应进行危险源和环境因素辨识分析，制定具体可行的控制措施，并按程序报批。施工过程中应贯彻落实各项安全措施和环保措施。

11.0.3容器设备盛水试验后，水液不得任意排放，应采取措施回收、处理、再利用。

11.0.4管道酸洗过程中产生的废酸、玻璃钢设备安装过程中产生的废脂、玻璃纤维不得任意排放、洒落，造成环境污染，应及时分类收集并按规定处理。

11.0.5易燃、易爆和有毒材料应存放在专用库房内，并设置消防器材，安排专人管理。

11.0.6设备防腐蚀施工时，操作人员应穿戴防护用品，并按规定佩戴防毒面具，作业现场应严禁烟火。

11.0.7工地应有季节性施工应急预案及措施。

11.0.8超长、超宽的构件及设备，易燃易爆、有毒物品的搬运应编制专项作业指导书，选择适宜的机具和方法，注意保护和执行产品上有关防护的标识。

11.0.9施工现场应有临时用水、用电方案，宜加强施工过程中用水、用电的管理，节约能源。

11.0.10 在贮罐、贮槽内施工时，安全照明灯的电源电压应在36V以下，并带有灯罩和钢保护圈。

11.0.11所有移动电具，都应在漏电开关保护之中，电线无破损，插头插座应完整。

11.0.12射线无损检测时，应划定隔离区，设警戒线，不得危及人身安全。

11.0.13孔洞、坑槽及平台周边应设置防护设施及安全标识。

11.0.14施工过程中产生的各种废物应分类存放合理回收，合法消纳。

11.0.15施工过程中应采取降低噪声的措施，减少噪声排放，避免扰民。

11.0.16施工过程中应采取有效的降尘、防尘措施，减少粉尘的排放。

11.0.17施工现场应合理设置消防通道，并加强管理，保证消防通道的畅通。

本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文的过程中按严格程度不同要求区别对待，对表示严格程度不同的用词说明如下：

1）  表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）  表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

3  本规范中“条”、“款”之间承上启下的连接用语，宜采用“符合下列规定”、“遵守下列规定”或“符合下列要求”。

引  用  标  准

1、《玻璃钢化工设备设计规定》HG/T20696

2、《手糊法玻璃钢设备技术条件》CD130A19

3、《气焊手工电弧焊及气体保护焊坡口的基本形式与尺寸》GB/T985.1

4、《埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》GB/T986

5、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

6、《钢制焊接常压容器》JB/T4735

7、《钢制压力容器焊接规程》JB/T4709

8、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》劳人部（1996）276号

9、《热水锅炉安全技术监察规程》1997年修订版

10、《锅炉受压元件焊接技术条件》JB/T16113

11、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231

12、《承压设备焊接工艺评定》JB4708

13、《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》GB/T985

14、《埋弧焊的推荐坡口》GB/T985.2

冶炼烟气制酸设备安装工程

施工规范

GB×××××-20××

条  文  说  明

1  总    则

1.0.1  本条文阐明了制定本规范的目的。

1.0.2  本条文明确了本规范适用的范围和对象。

1.0.3  因为本条文所列的应执行的设计文件、随机技术文件和本规范的规定既是施工过程的依据，也是工程进行施工验收的依据。

1.0.4  本条文明确了在施工过程中要对设计施工图的内容进行变更或材料代用时，必须经原设计单位同意，并由原设计单位签发设计变更的通知单。因为只有设计单位签发的变更通知单才能作为施工的依据和工程交工验收及工程结算的依据。

1.0.6  冶炼烟气制酸设备安装过程中将涉及机械设备安装通用规范、零、部件标准及材料标准等是本规范未涵盖的内容。因此，安装过程中除应执行本规范外，尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

2  基本规定

2.0.1  本条文强调市场准入制度。要求对从事冶炼烟气制酸的设备安装工程的施工单位进行资质等级的检查。同时还应建立相应的质量管理体系、管理制度、有相应的施工技术标准。

2.0.2  设计交流和图纸会审的目的是通过交流熟悉设计要求。通过协商纠正图纸上存在的差错。图纸会审纪要是工程交竣工资料之一。

2.0.3  施工前进行技术交底的目的是为了使施工班组的每一个施工人员对其负责的施工内容做到心中有数，从而减少施工过程中的盲目性和随意性。从而达到设计和规范要求的各项技术指标。技术交底的内容一般应包括：施工部位、工艺流程、质量要求和目标、相关标准和规范、使用的施工机具、使用的施工材料、环境要求及操作要点、安全保证措施等。若为常规的施工作业，交底的形式和内容可根据实际情况作适当简化。

2.0.4  设备安装过程中，检测量、值的准确性是保证设备达到设计安装精度要求的关键。因此，本条文强调施工过程中使用的计量器具必须经检定合格且在周检期内。这也是国家《计量法》中明确规定的。

2.0.5  焊工属特殊工种，焊接过程在质量管理体系中属特殊过程。焊接质量的好坏直接关系到工程的安全使用。所以，本条文规定从事本工程施焊的焊工，必须经考试合格，方能允许在其考试合格项目认可范围内进行施焊。

2.0.7  本条文的规定，有利于提高施工机械的完好率、利用率，也有利于施工安全，更有利于加快设备安装进度。

2.0.8 冶炼烟气制酸设备中的塔、罐、槽类的部分设备的材质为玻璃钢或橡胶衬里的钢制设备。施工过程中易产生大量的有害粉尘，气体且属易燃易爆物品。因此，本条文规定应做好施工人员的个人防护。同时，还应在施工现场配置消防设备及器材等。

2.0.10  本条文的执行关系到设备和人身安全，还关系到建筑结构的安全。

3  设备、材料进场

3.1.2 本条文主要强调设备开箱后根据设计图纸和合同规定对照检查时应作好记录的内容。

3.2.2 本条文规定了施工单位应严格按采购合同及规范标准对进场材料进行检查核对，填写工程材料进场记录。本条文包括金属材料和非金属材料，由于上述所有材料都有相应的国家标准，所以必须严格执行。本条文强调了材料必须在产品的有效期内使用，特别是防腐、保温、砌筑等非金属材料进场时应认真核对其出厂日期及有效期。

4  设备基础

4.0.1  符合设计要求的设备基础是设备安全运行的保证。本条文强调了基础检查的项目和内容，应逐一检查并形成记录。

4.0.2 设备基础面的防腐、防渗层在安装设备过程中应妥善保护。目的是为了使防腐、防渗层密实、无贯穿裂纹及分层将有利于设备基础防腐、防渗层功能的发挥，从而保证设备的安全运行。

4.0.4 本条文强调了设备垫铁选择的要求，因为选择合理的垫铁有利于基础有效、安全的承受荷载及荷载在基础上合理分布，从而充分发挥设备基础的功能，保障设备的安全运行。

5 净化设备

5.1  一般规定

5.1.3、5.1.4手糊法中一般分为几层，施工时一层一层进行。耐腐蚀层不能混入影响性能的异物，耐腐蚀层和强化层内不应有影响性能的树脂的流淌，且所有切口面不应有玻璃纤维外露。在300mm×300mm以内，直径不大于4mm的气泡平均不应超过2个，不允许有大于4mm以上的气泡存在，否则应划破修补。

5.2  空塔

5.2.4喷嘴安装方向应正确，不能倒装或反装。要保证试车时，喷水量和喷水面积均匀。

5.3  动力波洗涤器

5.3.4 动力波洗涤器上下塔体连接及弯管、逆喷管、波纹管连接的形式有法兰和直接手糊玻璃钢对接两种，不管采用哪一种形式均应密封严密可靠。法兰连接所采用的垫片应符合设计规定的材质和规格，如材质不符合设计要求则将影响设备使用时的性能，出现泄漏现象。

5.5  填料塔

5.5.3～5.5.4所有筒体拼接螺栓连接处及所有切口断面以及分酸管连接螺栓处均用FRP将螺栓包住，达到防腐要求。否则这些螺栓在酸性环境下用不了多久就会腐蚀掉而不能使用。

5.5.6丝网捕沫器要求铺设密实就是为了使其在生产中更好地捕捉酸雾及其它杂质。

5.5.8格栅条板、格栅板应间距均匀、平整、牢固是为了保证填料更好地充填。

5.6 电除雾器

5.6.7因喷淋装置、除雾器装置和清洗装置为该设备的核心技术，属于专利技术范围，应直接按设备技术文件规定执行。

5.6.8由于电除雾器是利用电来清除酸雾及其它杂质，因此该设备的主要性能试验应做通电试验，测试其能否满足生产需要。而通水试验则是测试喷淋装置的性能，严密性试验则是检查整个系统的密封情况。

5.7  沉降器

5.7.4  槽盖板与槽体连接的形式为法兰，连接时应密封严密可靠，所采用的垫片应符合设计规定的材质和规格，如材质不符合设计要求则将影响设备使用时的性能，出现泄漏现象。

5.7.5  沉降器盛水试验合格后，应及时将试验用水排出。排水时为防止产生负压，应在排水前将部分孔盖打开。

5.8  循环槽、高位槽及安全水封

5.8.2~5.8.3  循环槽、高位槽、安全水封等设备盛水试验合格后，应及时将试验用水排出。排水时为防止产生负压，应在排水前将部分孔盖打开。

6 干燥、吸收设备

6.1 一般规定

6.1.1 干燥塔、吸收塔由于外形尺寸超宽超高，成形后不方便运输，一般都在安装现场就近制作、拼装、吊装。酸冷器和泵槽设备不大，一般是整体供货到现场再整体吊装。

6.2 干燥塔、吸收塔

6.2.3～6.2.5 干燥塔、吸收塔都是立式圆柱体，两端有球形封头和圆锥台两种形式，本章以圆锥台形式为例，如果是球形封头，一般都由厂家定制供货，不存在现场圆锥台制作工序。

6.2.7罐体严密性试验检查焊缝质量，以保证生产时不发生泄露，该试验必须在内衬施工前完成，因为内衬施工完毕后不得再进行补焊作业。

6.2.8罐体内壁防腐衬胶材料都是易燃物，本条规定在做完防腐衬胶后，不得在罐体上进行电焊，气割作业，以防止发生火灾事故或烧坏内部防腐衬胶材料。

6.3  酸冷器

6.3.1~6.3.3酸冷器按结构形式通常分为管式酸冷器和板式酸冷器。

6.3.4酸冷器严密性试验检查焊缝质量，以保证生产时酸液不会发生泄漏污染环境。

6.4  泵槽

6.4.3～6.4.4 泵槽分为卧式泵槽和立式泵槽两种，都是圆柱体结构，一般在现场一次制作成型后，再整体吊装。一般立式泵槽直接放置在软基础上，卧式泵槽则通过两个鞍形支座固定在混凝土基础上。

7转化设备

7.1一般规定

7.1.3  转化设备中的转化器及换热器设计要求壳体的内表面及内部金属构件直接与烟气接触部分均要进行喷铝，以保护金属壳体及构件不被烟气腐蚀而影响设备性能。喷铝施工应按照现行国家标准《金属和其他无机覆盖层热喷涂锌、铝及其合金》(GB/T9793)的有关规定进行。

7.2转化器

7.2.5转化器的管口较多，设备就位时对管口的中心及位置要求符合设计的规定。否则造成后续施工困难。转化器的接管法兰要保证与接管中心线垂直，否则影响接管的安装。

7.2.11床层板与筒壁交接处焊缝焊高一致，打磨光滑，是为了更好地敷设金属丝网。

7.2.12金属丝网、格栅应平整牢固，间隙均匀是保证填料及触媒的充填。

7.2.13严密性试验必须严格按设备技术文件要求执行。试验压力为设计压力的1.15倍。试验所用介质应为空气或惰性气体。试验时应缓慢升压，达到试验压力后采用发泡剂掺水喷涂焊缝及法兰接头部位，当无气泡冒出为合格。试验完毕应填写记录。

7.3换热器

7.3.6换热器的换热管在现场组装，其焊接质量应满足要求。做通球检查是为了确保换热管畅通。

7.3.8对换热器的检验试验应将管程和壳程分开进行，以免设备运行过程中相互漏气。

7.4 热管余热锅炉

7.4.17~7.4. 18热管余热锅炉是通过高温烟气加热汽水而生产蒸汽，其烟气在热管蒸发器的管束之间通过，汽水则在热管蒸发器的管束内部通过，因此汽水侧应做水压试验，烟气侧应做渗透试验、严密性试验。各项试验应满足要求。

7.5加热炉

7.5.2燃油加热炉的运行关键取决于喷嘴的质量，安装必须对其进行清理及满足设计要求。

7.5.3对炉体进出口的安装标高正确与否直接影响烟管的连接。

8  硫酸存贮设备

8.2  贮酸罐

8.2.1  塔体制作必须编制科学的排版图，一方面可以经济用料，另一方面确保焊缝间距。焊缝间距在结构焊接中非常重要，焊接产生的残余应力如果处理不当，将对结构造成破坏。

8.2.13  本条文第1款~第6款 当贮酸罐充水试验中，如基础发生设计不允许的沉降，应停止供水，待处理后方可继续进行试验；在罐底严密性试验中若发现渗漏应将睡放净，对罐底机型试漏，找出渗漏部位，并按本规范有关焊接规定进行焊接修补；在罐壁的强度和严密性试验中如发现渗漏时应放水，使液面比渗漏处低300mm左右，并按本规范有关焊接规定进行焊接修补；贮罐排水缓慢进行是为了防止罐内负压过大而造成贮罐发生异常变形而失去稳定性。

9 二氧化硫鼓风机、酸泵

9.1一般规定

9.1.2 对设备外露加工面、组装配合面、滑动面、轴承箱箱体、轴承、主轴等零、部件及管道、油箱、容器等的清洗是为了不影响设备安装的精度。出厂已装配好的组合件在安装时可认为是一个整体，因在制造厂内装配时是按照一定得技术参数来进行的，装配好的组合件出厂时是达到了质量要求的，所以可不拆洗。如果在安装过程中确实要拆卸，要通过设备制造方的同意。烟气制酸工艺中的耐酸泵与输送普通介质的泵区别在于，耐酸泵泵壳内衬了耐酸腐蚀的材料，对在出厂时组装好的不能随意拆卸，以免影响泵体的密封。

9.1.3 对设备基础的检查验收，如果不符合要求的应由建筑单位进行返修。风机在运转时会产生相应的振动，二次灌浆必须牢固。将基础表面铲成麻面，目的是使二次灌浆和基础表面结合更加紧密。

9.1.4 风机吊装和搬运时，如不注意绳索的绑缚点，就会对设备造成损伤。以轴颈为绑缚点或吊点，会损伤轴的转动。轴承箱上盖的吊耳和风机上机壳的吊耳是轴承箱和机壳在组装时用的，作为绑缚点或吊点时，都不能承受力。

9.2二氧化硫鼓风机

9.2.1二氧化硫鼓风机是整个硫酸烟气系统的关键设备，埋设中心标板或基准点，是为了安装方便和以后的维修方便。

9.2.2电机、增速箱、风机机壳的安装都是以轴承箱为基准。因此，本条文对轴承箱的允许偏差作了明确的规定。

9.3酸泵

9.3.3泵的联轴器的径向位移、端面间隙、轴线倾斜值的测量和计算方法在现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》中有明确的规定，这里参照执行既可。