住房和城乡建设部备案号：JXXXXX-2012

重庆市工程建设标准

- DBJXX-XXX-2012

绿色施工管理规程

The code of green construction management

（征求意见稿）

2012－XX－XX发布                       2012－XX－XX实施

重庆市城乡建设委员会  发布

前 言

为推动绿色施工技术发展，提高绿色施工管理水平，落实住建部“四节”要求（节地、节水、节能、节材）和重庆市环境保护目的，根据重庆市城乡建设委员会《关于印发2010年工程建设标准制订、修订项目计划的通知》（渝建〔2010〕265号）的要求，重庆建工住宅建设有限公司汇同有关单位，开展了广泛的调查研究，认真总结实践经验，参考有关国家和其它省市地方先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程的主要技术内容包括：1. 总则；2. 术语；3. 基本规定；4. 管理体系；5.资源管理；6.施工方法管理；7.施工环境管理。

本规程由重庆市城乡建设委员会负责管理，重庆建工住宅建设有限公司负责技术内容的解释。本规程的实施、应用过程中，希望各单位注意收集资料，总结经验，并将需要修改、补充的意见和有关资料交重庆建工住宅建设有限公司（地址：重庆市渝中区桂花园43号，邮编：400015），以便今后修订时参考。

本规程主编单位：重庆建工住宅建设有限公司

本规程参编单位：重庆建工集团股份有限公司

重庆大学

重庆天润匠心建设工程检测有限公司

中建商品混凝土重庆有限公司

重庆建工大野园林景观建设有限公司
中建三局第二建设工程有限责任公司

本规程主要起草人员：符  建  郑建武  周尚永  华建民  罗  华

陈怡宏  喻显平  曾凡贵  黄  平  蒋文泽

张  意  林燕妮  阮民全  高育欣  陈新安

周  宇  郭宝林  刘  强  罗庆志  李元兵

刘  阳  李  强  胡明刚  王  滔  王小勇

黄  煌  王立群  童  怡  段银华

本规程主要审查人员：

目   次

1　总则……………………………………………………………………………………1

2　术语……………………………………………………………………………………2

3  基本规定………………………………………………………………………………4

3.1  建设单位职责……………………………………………………………………4

3.2  监理单位职责……………………………………………………………………4

3.3  施工单位职责……………………………………………………………………4

3.4  其他单位职责……………………………………………………………………5

4  管理体系………………………………………………………………………………6

4.1  组织管理…………………………………………………………………………6

4.2  规划管理…………………………………………………………………………6

4.3  实施管理…………………………………………………………………………6

4.4  人员安全与健康管理……………………………………………………………7

5  资源管理………………………………………………………………………………9

5.1  节能与能源的管理………………………………………………………………9

5.2  节材与材料资源管理……………………………………………………………9

5.3  节水与水资源管理………………………………………………………………10

5.4  节地与施工用地管理……………………………………………………………11

6  施工方法管理…………………………………………………………………………12

7  施工环境管理…………………………………………………………………………13

7.1  扬尘控制…………………………………………………………………………13

7.2  噪音振动控制……………………………………………………………………14

7.3  光污染控制………………………………………………………………………14

7.4  水污染控制………………………………………………………………………14

7.5  土壤保护…………………………………………………………………………15

7.6  固体废弃物控制…………………………………………………………………15

7.7  地下设施文物和资源保护………………………………………………………15

本规程用词说明…………………………………………………………………………17

引用标准名录…………………………………………………………………………18

附：条文说明…………………………………………………………………………19

Contents

1  General Provisions	1

2　Terms	2

3　General Requirements	4

3.1　The Owner’s Responsibilities	4

3.2　The Supervisory Unit’s Responsibilities	4

3.3　The Construction Unit’s Responsibilities	4

3.4  Other Units’ Responsibilities	5

4  Management System	6

4.1  Organization Management	6

4.2  Plan Management	6

4.3  Implementation Management	6

4.4  Personal Safety and Health Management	7

5  Resource Management	9

5.1  Energy Saving and Energy Management	9

5.2  Material Saving and Material Management	9

5.3  Water Saving and Water Management	10

5.4  Land Saving and Construction Sites Management	11

6  Construction Methods Management	12

7  Construction Environment Management	13

7.1  Dust Control	13

7.2  Noise and Vibration Control	14

7.3  Light Pollution Control	14

7.4  Water Pollution Control	14

7.5  Soil Protection	15

7.6  Solid Waste Control	15

7.7  Protection of Underground Facilities，Historical Relic and Resourc	15

Explanation of Wording in This Code	17

List of Quoted Stardards	18

Addition: Explanation of Provisions	19

１ 总　则

1.0.1　为贯彻落实国家建设工程节地、节能、节水、节材和保护环境的技术经济政策，规范绿色施工管理，减少施工活动对环境造成的不利影响，提高能源利用率，并结合建设工程实际，制定本规程。

1.0.2　本规程适用于重庆市行政区域内新建、扩建、改建的建设工程施工现场管理。本规程不适用于抢险救灾工程和农民自建房的施工现场管理。

1.0.3　本规程所指的施工现场包括施工区、办公区和生活区。

1.0.4  鼓励发展绿色施工的新技术、新设备、新材料与新工艺，推行应用示范工程建设。

1.0.5　绿色施工管理除应执行本规程的规定外，尚应符合国家、行业及地方现行标准、规范和规程的规定。

2　术  语

2.0.1　绿色施工  green　construction
　　工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现环境保护、节能与能源利用，节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节地与土地资源保护（简称“四节—环保”）。

2.0.2  可再生能源  renewable energy

从自然界获取的，可以不断再生、永续利用的能源，包括风能、太阳能、水能、生物能、地能和海洋能等。

2.0.3  可再利用材料  reusable　materials
　　在不改变所回收物质形态的前提下进行材料的直接再利用或经过再组合、再修复后再利用的材料。

2.0.4  可再循环利用材料  recyclable material

对无法进行再利用的材料通过改变物质形态，生成另一种材料，实现多次循环利用的材料。

2.0.5　非传统水源  non－traditional　water　sources
　　不同于传统地表水供水和地下水供水的水源，包括再生水、雨水、海水等。

2.0.6  中水  reclaimed water

各种排水经处理后，达到规定的水质标准，可在生活、市政、环境等范围内使用的非饮用水。

2.0.7　一体化施工  integrated　construction
　　以施工区域为基础，使各专业的设计施工融合为一体，统筹规划，提高区域内各生产要素的运行效率，达到资源的有效配置和利用。

2.0.8  四新技术  new technology, crafts, materials and equipment

国家推荐使用的有利于“四节—环保”的新技术、新工艺、新材料和新设备。
2.0.9　建筑垃圾  scrape and excess stock

又称建筑废弃物，是进场原料经第一次加工或使用后产生的边角料、废料或余料。

2.0.10  固体废弃物  solid　waste
　　施工现场施工、管理和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质。如现场施工、管理活动中产生的建材废料、建筑垃圾、办公废弃物、生活垃圾等。本定义中不包含《国家危险废物名录》中明文规定的危险废物。

2.0.11  施工禁令时间  prohibitive time of construction

国家、地方标准或政府有关部门规定的禁止施工的时间段。

3　基本规定

3.1　建设单位职责

3.1.1　建设单位应向施工单位提供建设工程绿色施工的相关资料，保证资料的真实性和完整性。
3.1.2　在编制工程概算和招标文件时，建设单位应明确建设工程绿色施工目标，并提供包括场地、环境、工期、资金等方面的保障。
3.1.3　建设单位应汇同建设工程参建各方接受工程建设主管部门对建设工程实施绿色施工的监督、检查工作。
3.1.4　建设单位应组织协调建设工程参建各方的绿色施工管理工作。

3.2　监理单位职责

3.2.1　监理单位应对建设工程的绿色施工管理承担监理责任。
3.2.2　监理单位应审批施工组织设计中的绿色施工措施或专项施工方案，并在实施过程中做好监督、检查工作。

3.3　施工单位职责

3.3.1　建设工程实行施工总承包的，总承包单位应对施工现场的绿色施工负总责。分包单位应服从总承包单位的绿色施工管理，并对所承包工程的绿色施工负责。
3.3.2　施工单位应建立以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系，制定绿色施工管理责任制度，明确专（兼职）绿色施工管理员，定期开展自检、考核和评比工作。
3.3.3　按照建设单位提供的设计资料，施工单位应统筹规划，合理组织一体化施工。

3.3.4　施工单位应在施工组织设计中编制绿色施工措施或专项施工方案。
3.3.5　施工单位应组织绿色施工技术措施或专项施工方案施工技术交底和安全技术交底。
3.3.6　施工单位应针对施工现场的实际情况制定节水、节能、节约材料等具体实施措施。
3.3.7　施工单位应定期组织对施工现场绿色施工进行检查，并形成检查记录。
3.3.8　施工前，施工单位应根据国家和地方法律、法规的规定，制定施工现场环境保护和人员安全与健康等突发事件的应急预案。

3.4  其他单位职责

3.4.1  建设工程勘测单位应为建设单位提供明确的水文地质、气候情况，提出绿色建筑设计及绿色施工的有关建议。

3.4.2  建设工程设计单位应在设计时，充分考虑建设单位对绿色施工的有关要求和绿色施工的可实施性。

3.4.3  检测单位可对相关绿色施工内容进行必要的检测工作。

4  管理体系

4.1  组织管理

4.1.1  建设单位及施工单位都应建立绿色施工管理机构，负责绿色施工管理。

4.1.2  绿色施工管理机构应分解建设工程绿色施工目标，落实分项绿色施工管理责任人。

4.1.3  绿色施工管理体系应建立内部和外部信息交流机制。

4.2  规划管理

4.2.1  建设工程施工前施工单位应编制绿色施工措施，绿色施工措施在施工组织设计中独立成章编制或编制绿色施工专项方案，并按有关规定进行审批、实施。

4.2.2  绿色施工措施应包括以下内容：

1  确定“四节—环保”目标；

2  环境保护措施：制定环境管理计划，确定保护周边及地上和地下设施、水文地质环境、生态环境的措施，降低环境负荷；

3  节材措施：在保证工程安全与质量的前提下，制定节材措施，进行施工方案的节材优化，建筑垃圾减量化，尽量利用可再循环利用材料、可再利用材料等；

4  节水措施：根据工程所在地的水资源状况，制定节水措施；

5  节能措施：进行施工节能策划，制定节能措施；

6  节地与施工用地保护措施：根据临时用地指标，确定施工总平面布置规划及临时用地节地策划；

7  制订针对影响“四节—环保”的突发事件的应急救援预案。

4.3  实施管理

4.3.1  加强绿色施工管理意识和环保意识，加强技术和管理人员以及一线建筑工人分类培训，使员工尽早掌握绿色施工的要求、原则、方法。

4.3.2  绿色施工的实施过程中建立激励与惩戒机制，开展绿色施工检查、评比活动，对达标

的施工部门给予奖励，对不达标的施工部门限期整改。

4.3.3  绿色施工应对全过程实施动态管理，加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。

4.3.4  建设单位、监理单位、施工单位应保证绿色施工管理体系的正常运转，确保绿色施工工作的落实。

4.3.5  施工组织设计和绿色施工专项方案应经过审批，并在实施过程中应根据实际情况不断改进完善。

4.3.6  加强对建设工程施工现场环境污染和资源、能源消耗等因素的控制管理。

4.3.7  建设工程绿色施工实施过程应经过监理程序，绿色施工过程应经过确认，并应具有可追述性资料。

4.3.8  绿色施工评价应按现行国家标准《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640相关规定执行。

4.4	 人员安全与健康管理

4.4.1  在保障职工身体健康并充分听取职工意见的基础上，可采取集中工作，集中休息、轮休、调休、弹性工作时间等适当方式，确保职工的休息、休假权和生产、工作任务的完成。

4.4.2  建筑工人年龄必须年满16周岁，未满18周岁的人员不准安排从事有毒有害作业和特别繁重的体力劳动（比如人工挖孔桩、登高架设等作业）。

4.4.3  患高血压、心脏病、癫痫病、恐高症等工人不得参加高处作业、人工挖孔桩等高危险性的施工作业，不得酒后作业。

4.4.4  施工现场办公区、生活区应与施工区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全及健康要求。

4.4.5  施工现场生活区内，应提供电话、电视、网络等设施。

4.4.6  严禁在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

4.4.7  施工现场夜间应设置照明指示装置，照度应满足要求。

4.4.8  施工阶段、季节气候特点和周边环境发生变化时，施工现场应采取相应的安全技术措施。

4.4.9  在保障职工身体健康并充分听取职工意见的基础上，可采取集中工作，集中休息、轮休 调休、弹性工作时间等适当方式，确保职工的休息、休假权和生产、工作任务的完成。

4.4.10  施工单位应为施工人员配备齐全的安全防护用品。

4.4.11  定期对从事有毒有害作业人员进行职业健康培训和体检，指导操作人员正确使用职业病防护设备和安全防护用品。

4.4.12  施工现场应在易产生职业病危害的作业岗位和设备、场所设置警示标识或警示说明。

4.4.13  产生噪音的作业条件，施工现场应采用低噪声设备，推广使用自动化密闭化施工工艺，降低机械噪声。作业时，操作人员宜戴耳塞进行听力保护。

4.4.14  不能保证良好自然通风的作业区，应配备强制通风设施。操作人员在有毒有害气体作业场所应戴防毒面具或防护口罩。

4.4.15  粉尘作业场所，应采取喷淋等设施降低粉尘浓度，操作人员应佩戴防尘口罩；焊接作业时，操作人员应佩戴防护面罩、护目镜及手套等安全防护用品。

4.4.16  高温作业时，施工现场应配备防暑降温用品，合理安排作息时间。

4.4.17  施工现场员工膳食、饮水、休息场所设置应符合卫生标准。

4.4.18  生活区应设置密闭式容器，垃圾分类存放，定期灭蝇，及时清运。宿舍、食堂、浴室、厕所等施工人员活动场所应设置适当通风、照明设施，并定期消毒，日常维护应有专人负责。

4.4.19  施工现场应设立医务室，定期对建筑工人的身体状况进行检查，医务室配备保健药箱、常用药品及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材。

4.4.20  施工人员发生法定传染病、食物中毒、急性职业中毒时，必须按规定向发生地的建设行政主管部门和有关部门报告，并按照卫生防疫部门的有关规定进行处置。

5  资源管理

5.1 节能与能源的管理

5.1.1  施工现场应制订合理施工能耗指标，采取节能措施，对能源消耗量大的工艺必须制定专项降耗措施。

5.1.2  施工现场应实行能耗计量管理，分别设定生产、生活、办公的能耗控制指标，并分类计量、核算、对比分析，并有预防和纠正措施。

5.1.3  施工组织设计中，应合理安排施工顺序 、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，应优先采用耗用电能较少或其它能耗较少的施工工艺。

5.1.4  施工现场应优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具。

5.1.5  施工现场应建立施工机械设备管理制度，实行单机核算，及时做好维修保养工作。

5.1.6  施工现场应选择功率与负载相匹配的施工机械设备，采用节能型机械设备。

5.1.7  施工现场临时设施应采用节能材料，墙体、屋面应采用保温隔热性能好的材料。

5.1.8  办公区、生活区的采暖设备、空调、风扇应合理配置，规定使用时间，实行分段分时使用。

5.1.9  生活区应采用清洁能源。宿舍不能用电炉等高耗能电器，临时设施的通风、采光应符合要求，充分利用自然光。

5.2  节材与材料资源管理

5.2.1  施工使用的材料应选用绿色、环保材料。

5.2.2  节材与材料资源利用宜满足以下要求：

1  对于工程实体材料，搞好材料节约，应有材料节约措施，材料消耗不应超出材料损耗定额，且宜比预算定额损耗率降低30%；

2  应按照因地制宜的原则，充分利用当地材料资源，施工现场500公里以内生产的工程材料用量应占材料总重量的70％以上，或应达工程材料价值的50%以上；

3  建设工程材料包装物回收率100%，有毒有害废物分类率达到100%，可再生利用的施工废弃物回收率应占施工废弃物总量的50%；

4  现场临时用水、临时用电线路和设备应采用可周转或可回收材料；

5  根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次，减少库存；

6  材料运输工具适宜，装卸方法得当，防止损坏和遗洒。根据现场平面布置情况就近卸载，避免或减少二次搬运。

5.2.3  土方开挖回填应尽量做到平衡，宜采取原土回填，减少外购回填土。

5.2.4  施工用脚手架体系应采用安全先进的可周转的脚手架，宜采用可周转的金属脚手架。

5.2.5  混凝土模板体系应采用可周转材料，宜采用金属模板体系或采用可再生的模板材料。对现浇混凝土结构，宜采用清水混凝土施工工艺，减少后续工序材料的用量；可采用外墙保温板替代混凝土施工模板的技术。

5.2.6  施工单位应对钢筋工艺进行优化，减少余料量；钢筋加工宜采用工厂化加工，结构主筋连接宜采用机械连接。对建筑垃圾、边角料、落地料应进行回收利用。

5.2.7  施工现场宜使用高强钢筋。

5.2.8  施工现场应采用商品混凝土，宜采用商品砂浆、高强混凝土。

5.2.9  预制混凝土构件、钢结构构件、门窗、木制品、玻璃等成品和半成品宜采用集中加工，材料、半成品应合理堆放，保证质量和减少运输、周转造成的浪费。

5.2.10  优化钢结构制作和安装工艺，减少方案的措施用材量。

5.2.11  施工现场宜采取数字化技术，对大体积混凝土、大跨度结构等专项施工方案进行优化。

5.2.12  临时设施应尽量使用原有资源或采用可周转、可回收材料搭设。

5.3节水与水资源管理

5.3.1  施工现场应进行施工用水量的计算，合理确定用水定额指标，并分别计量管理。根据节水定额指标对用水量进行计量考核，生产用水和生活用水分别计量，类似时段对比分析。

5.3.2  施工现场应避免施工用水对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响，水质检测应符合相关水质标准规定要求。

5.3.3  施工现场应采用先进的节水施工工艺，宜选择施工中非传统水源和循环水的再利用技术。

5.3.4  充分利用环境水源，如河水、雨水、地下水；施工现场宜建立雨水、中水或可再利用水的收集利用系统，使水资源得到梯级循环利用。

5.3.5  机具、设备、车辆冲洗用水应设立循环用水装置。

5.3.6  施工现场应采取地下水源保护措施，限制进行地下水降水。特殊原因需要进行降水的工程，必须组织专家进行论证审查。

5.4 节地与施工用地管理

5.4.1  优化场地平面布置，施工现场平面布置应合理、紧凑，在满足生产环境、职业健康、安全、文明施工和管理要求的前提下应减少用地。

5.4.2  施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内宜形成环形通路，减少道路占用土地。

5.4.3  临时设施布置应注意近期的规划，减少和避免大量临时建筑拆迁和场地搬迁；临时设施生活区、办公区统一集中布置，并尽量不用一层房屋。

5.4.4  减少成品和半成品加工用地；强调计划、安排的重要性，按时效和进度要求进材料，减少现场材料的堆放，并要有序堆放。

5.4.5  施工现场应优化基坑施工方案，减少土方开挖、回填量和堆放占用土地，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。

5.4.6  线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用耕地。工程完工后，应及时对红线外占地恢复原地形、地貌。

5.4.7  施工现场应利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。对于施工周期较长的现场，宜按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

6  施工方法管理

6.0.1  施工现场应结合先进的技术水平和环境效应，优化施工方案。

6.0.2  施工现场应减少现场施工操作。

6.0.3  施工现场应建立推广、限制、淘汰公布制度和管理办法，发展适合绿色施工的资源利用与环境保护技术，限制或淘汰落后的施工技术。

7  施工环境管理

7.1 扬尘控制

7.1.1　施工现场主要道路应根据用途进行硬化处理，土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。

7.1.2　运送土方、垃圾、设备及建筑材料等不得污损场外道路，施工现场大门口应设置冲洗设施。运输容易散落、飞扬、遗漏物料的车辆，必须采取防护措施。

7.1.3　施工现场对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施；对粉末状材料应封闭存放；可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运应有降尘措施。

7.1.4  土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不扩散到场区外。

7.1.5　遇有四级以上大风天气，不应进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。

7.1.6　施工现场办公区和生活区的裸露场地应进行绿化、美化。

7.1.7　拆除工程施工时应采取有效的降尘措施，并应在规定的时间内将废弃物清理完毕。

7.1.8  浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时，应减少扬尘，不应使用吹风器等易产生扬尘的设备。

7.1.9  密闭垃圾运输车、货物运输车辆出入现场时应进行防尘处理。

7.1.10　施工现场进行机械剔凿作业时，作业面局部应遮挡、掩盖或采取水淋等降尘措施。

7.1.11　市政道路施工铣刨作业时，应采用冲洗等措施，控制扬尘污染。无机料拌合，应采用预拌进场，碾压过程中要洒水降尘。

7.1.12　施工现场应建立封闭式垃圾站。建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷。

7.1.13  结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5m，施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求。

7.1.14  施工现场严禁焚烧各类废弃物。

7.2  噪音振动控制

7.2.1　施工现场应制定降噪措施，并应符合现行国家标准《建筑施工场界噪声测量方法》GB 12524和《建筑施工场界噪声限值》GB 12523的相关规定。

7.2.2  施工现场应使用低噪音、低振动的机具，并采取隔音与隔振动措施。

7.2.3　施工现场的强噪声设备宜设置在远离居民区的一侧，并应采取降低噪声的措施。
7.2.4　运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放。

7.2.5  施工作业时间应严格遵守施工禁令时间规定。

7.2.6  施工振动对环境的影响应符合现行国家标准《城市区域环境振动标准》GB10070的相关规定。

7.3  光污染控制

7.3.1　施工单位应合理安排作业时间，尽量避免夜间施工。必要时的夜间施工，应合理调整灯光照射方向，在保证现场施工作业面有足够光照的条件下，减少对周围居民生活的干扰。

7.3.2　在高处进行电焊作业时应采取遮挡措施，避免电弧光外泄。

7.4  水污染控制

7.4.1  施工过程应保护原生水系，并对原生水系进行避让。

7.4.2  污水排放及降水排放必须委托有资质的单位进行废水水质检测，提供相应的污水检测报告。施工现场污水排放应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978的相关规定。

7.4.3　施工现场应设置沉淀池。废水不得直接排入市政污水管网，二次沉淀后可循环使用或用于洒水降尘。

7.4.4　施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设有专门的库房，地面应做防渗漏处理。废弃的油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒。

7.4.5　食堂应设隔油池，并应及时清理。

7.4.6　厕所的化粪池应做抗渗处理。

7.4.7　食堂、盥洗室、淋浴间的下水管线应设置过滤网，并应与市政污水管线连接，保证排水畅通。

7.4.8  进行隧道、地基、路基施工，需要采取降水时，要有降水对环境影响的评估报告和降水方案，经专家评审后，方可实施。

7.4.9  地基基础施工时，应采用隔水性能好的边坡支护技术，基坑降水应尽可能少抽取地下水；当基坑开挖抽水量大于50万m3 时，宜进行地下水回灌，并避免地下水被污染。施工期间做好地下水监测工作，监控地下水变化趋势。

7.4.10  桥梁基坑在河道中施工需要采取围堰时，应采用对河水无污染的材料；采用散料围堰时，应采用袋装。

7.5  土壤保护

7.5.1  施工现场应采取保护地表环境措施，防止土壤侵蚀、流失。

7.5.2  建筑边坡工程应综合考虑工程地质、水文、边坡高度、邻近建（构）筑物、环境条件、施工条件和工期等因素的影响，因地制宜，合理设计，精心施工。

7.5.3  有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理，不能作为建筑垃圾外运，避免污染土壤和地下水。

7.5.4  施工后应及时恢复施工活动破坏的植被。与当地园林、环保部门或当地植物研究机构进行合作，在先前开发地区种植当地或其他合适的植物，以恢复空地地貌或科学绿化，补救施工活动中人为破坏植被和地貌造成的土壤侵蚀。

7.6 固体废弃物控制

7.6.1  施工现场应制定建筑垃圾减量化计划，按照不同的建筑施工内容，核定建筑垃圾排放量，对建筑垃圾进行分类统计。

7.6.2  建筑垃圾的再利用和回收率应达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率应大于40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，再利用率应大于50%。

7.6.3  施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。对建筑垃圾进行分类，并收集到现场封闭式垃圾站，集中运出。

7.7  地下设施、文物和资源保护

7.7.1  项目施工范围内的文物，建设单位必须制定保护文物措施，经市文物管理部门批准后，方可实施。

7.7.2  工程开工前，建设单位应组织对地下各种设施进行调查，做好保护计划，保证施工场地周边的各类管道、管线、建筑物、构筑物的安全运行。

7.7.3  施工过程中一旦发现文物，应立即停止施工，保护现场并通报文物部门，做好协助工作。

7.7.4　建设项目场址内因特殊情况不能避开地上文物，应积极履行经文物行政主管部门审核批准的原址保护方案，确保其不受施工活动损害。

7.7.5  施工活动应避让或保护施工场区及周边的古树名木。

- 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 《污水综合排放标准》GB 8978

- 《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640

- 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

- 《室内装饰装修材料有害物质限量》GB 18580～18588

- 《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588

- 《建筑施工场界噪声限值》GB 12523

- 《建筑施工场界噪声测量方法》GB 12524

- 《城市区域环境振动标准 》GB 10070

- 《劳动防护用品选用规则》GB 11651

- 《建筑照明设计标准》GB 50034

- 《节水型生活用水器具》CJ 164

- 《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ 146

- 《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ 147

- 《建筑边坡支护技术规范》DB 50/5018

- 《机制砂、混合砂混凝土应用技术规程》DB 50/5030

- 《特细砂混凝土应用技术规程》DB 50/5028

- 《重庆市绿色建筑评价标准》DBJ/T 50-066

- 《居住建筑节能65%设计标准》DBJ 50-071

重庆市工程建设标准

绿色施工管理规程

DBJXX-XXX-2012

条文说明

目   次

1　总则………………………………………………………………………………21

2　术语………………………………………………………………………………22

3  基本规定…………………………………………………………………………24

3.1  建设单位职责………………………………………………………………24

3.3  施工单位职责………………………………………………………………24

4  管理体系…………………………………………………………………………25

4.1  组织管理……………………………………………………………………25

4.2  规划管理……………………………………………………………………25

4.3  实施管理……………………………………………………………………25

4.4  人员安全与健康管理………………………………………………………26

5  资源管理…………………………………………………………………………29

5.1  节能与能源的管理…………………………………………………………29

5.2  节材与材料资源管理………………………………………………………29

5.3  节水与水资源管理…………………………………………………………30

5.4  节地与施工用地管理………………………………………………………30

6  施工方法管理……………………………………………………………………31

7  施工环境管理……………………………………………………………………32

7.1  扬尘控制……………………………………………………………………32

7.2  噪音振动控制………………………………………………………………33

7.3  光污染控制…………………………………………………………………33

7.4  水污染控制…………………………………………………………………33

7.5  土壤保护……………………………………………………………………34

7.6  固体废弃物控制……………………………………………………………34

7.7  地下设施文物和资源保护…………………………………………………34

１ 总　则

1.0.1　在建筑的全生命周期中，建筑施工周期虽然相对较短，但资源和能源的消耗集中，对自然形态的影响是巨大的，有时影响具有突发性。实行“绿色施工”，在施工过程中实现节能、节水、节地、节材和保护环境尤为重要。为贯彻执行国家建设工程节地、节能、节水、节材和保护环境的技术经济政策，建设资源节约型、环境友好型社会，通过采用先进的技术措施和管理手段，最大程度地节约资源，提高能源利用率，减少施工活动对环境造成的不利影响，推进经济社会可持续发展，规范重庆市绿色施工管理，特制定本规程。

1.0.2　本规程所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、市政工程、线路管道工程、设备安装工程及装饰工程等。根据建设部“四节”（节地、节能、节水、节材）要求和重庆市环境保护要求，最大程度减少施工活动对周边环境造成的不利影响，减少资源与能源的消耗，同时考虑到施工企业的经济投入，建筑规模在5000平方米或合同额在1000万元以上的建设项目的绿色施工管理必须实施本《规程》，限额以下建设项目的绿色施工管理可参照实施。

1.0.3  本规程的生活区指建设工程作业人员集中居住、生活的场所，包括施工现场以内和施工现场以外独立设置的生活区。施工现场以外独立设置的生活区是指施工现场内无条件建立生活区，在施工现场以外搭设的用于作业人员居住生活的临时用房或集中居住的生活基地。

1.0.4  施工单位要积极推动以企业为主体、产学研相结合的自主创新机制，鼓励、支持施工现场进行节能、节水、环保技术改造，淘汰落后的机械设备设施及高耗能、高污染的工艺技术，推广采用节能环保的新设备、新工艺、新技术，推进绿色施工科技进步。推行应用示范工程，应加强绿色施工科研工作，加强基础数据的采集及处理，开展精细化管理，推进施工规范化、信息化、标准化和工业化。总结经验，引导绿色施工的健康发展。

1.0.5  实施绿色施工，应依据因地制宜的原则，贯彻执行国家、行业和地方相关的技术经济政策。

2　术  语

2.0.1　绿色施工是在新的历史时期，为贯彻可持续发展，适应国际发展潮流而提出的新理念，核心是“四节一环保。除了更严格的环境保护要求外，还要节材、节水、节地、节能，所以绿色施工高于文明施工，严于文明施工。绿色施工是按科学发展观对传统施工体系的创新和提升。绿色施工除了在选用环保型施工机具和实施降噪、降尘等环节要求资源节约和环境保护，还要求从施工组织设计开始对施工全过程进行严格控制与管理，实现节地、节水、节能、节材以及保护环境和施工人员的健康与安全。

2.0.2  可再生能源在自然界中可以循环再生。可再生能源不包含化石燃料和核能。

2.0.3～2.0.4  可再利用材料在建筑中重新利用，可再循环材料通过再生利用企业进行回收、加工，最大限度地避免废弃物污染、随意遗弃。再利用材料包括从旧建筑拆除的材料以及从其他场所回收的旧建筑材料，如砌块、砖石、管道、板材、木地板、木制品(门窗)、钢材、钢筋、部分装饰材料等。建筑中可再循环材料包含两部分，一是使用的材料本身就是可再循环材料；二是建筑拆除时能够被再循环利用的材料。可再循环材料主要包括：金属材料(钢材、铜、铝合金等)、玻璃、石膏制品、木材等。不可降解的建筑材料如聚氯乙烯(PVC)等材料不属于可循环材料范围。充分使用可再循环材料可以减少生产加工新材料带来的资源、能源消耗和环境污染，对于建筑的可持续性具有非常重要的意义。

2.0.5～2.0.6  中水，即非传统用水中的再生水，它的水质介于污水和自来水之间，是施工现场污水、废水经净化处理后达到国家标准，能在一定范围内使用的非饮用水，如用于施工现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，现场搅拌用水、养护用水。

2.0.7  一体化施工指在建设工程施工区域内，把市政设施、房屋建设施工进行统筹规划，依照建设工程施工流程，合理组织施工，减少人力、物力损耗，提高施工效率，有效降低施工中的单位能耗。例如使用单台工程机械可以连续地顺序完成工程的多个或全部工序，从而减少进场的工程机械机种和数量，消除工序衔接的停闲时间，减少施工人员，从而提高工效、降低物料消耗、减少环境污染。

2.0.8  鼓励各基层单位和项目部开展绿色施工的技术研究，发展绿色施工新技术、新设备、新材料与新工艺，推广应用示范工程。严格执行重庆市关于禁止与限制的落后淘汰技术、工艺、产品的现行有关规定。

2.0.9～2.0.10  作为施工现场主要的固体废弃物建筑垃圾主要是指工程新建、改扩建及危旧建筑物的拆除过程中产生的固体废弃物。主要包括建筑渣土、废砖、废瓦、废混凝土、散落的砂浆和混凝土，此外还有少量的钢材、木材、玻璃、塑料、各种包装材料等。

2.0.11  按照《重庆市环境噪声污染防治办法》的规定，施工禁令时间为晚22点至次日晨6点的时间段。

3　基本规定

3.1　建设单位职责

3.1.1　工程建设单位在工程设计时尽可能做好土建、装修及市政设施等专业的统筹规划。在工程建设开工前，向施工单位提供周边建设规划资料，使施工单位能尽量利用拟建设施，减少破坏或拆除可再利用建筑构件及设施，减少资源的浪费。

3.3　施工单位职责

3.3.1～3.3.2  施工单位应按ISO1400环境管理体系要求，把“绿色施工”的创建标准分解到环境管理体系目标中去，建立完善的环境管理体系，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防止措施和工程计划。明确一名或多名管理人员为绿色施工管理员（专兼职），负责绿色施工具体管理和绿色施工的档案管理工作。

3.3.3　根据建筑工程设计与施工的内在联系，施工单位应按照建设方提供的设计资料，统筹规划土建、装修、机电设备安装及市政设施等专业工种，在工程开工前，按照建设单位提供的施工周边建设规划资料，充分利用拟建设施，减少可再利用建筑构件及设施的破坏和拆除，减少资源的浪费。

3.3.8  施工单位应当以现场为目标区域，根据工程特点及现场环境条件，通过危险源及污染源辨识、风险评价，制定现场专项应急预案。

4  管理体系

4.1  组织管理

4.1.1  绿色施工管理机构负责协调建设工程参建各方的绿色施工管理工作，其成员包括建设单位、设计单位、监理单位、施工单位；施工现场施工单位绿色施工管理机构负责实施和自检，主要成员包括项目管理人员和相关协作单位。施工现场建设单位和施工单位的项目经理应分别相应绿色施工管理机构的第一责任人。

4.1.2  以管理责任人为节点，将机构中不同组织层次的人员都融入到绿色施工管理体系中，实现全员、全过程、全方位、全层次管理。管理任务分工应明确表示各项工作任务由哪个单位或部门（个人）负责，由哪些单位或部门（个人）参与，并在项目实施过程中不断对其进行跟踪调整完善。

4.1.3  绿色施工管理体系应当具有良好的内部和外部信息交流机制。使得来自项目外部的相关政策信息以及项目内部的绿色施工执行情况和遇到的问题等信息能够有效地传递。

4.2  规划管理

4.2.1～4.2.2  规划管理主要是指编制绿色施工专项方案，实质是对实施过程进行策划，以达到设计所要求的绿色施工目标。绿色施工专项方案的编制，应充分考虑施工现场的自然与人文环境特点，尽量利用规划内设施，减少资源浪费和环境污染，同时，应考虑施工资源及能源消耗，优先选择先进的施工方法。绿色施工专项方案应将施工组织设计中与绿色施工有关的内容进行细化，主要内容如下：

1  明确项目所要达到的绿色施工具体目标，并在设计文件中以具体的数值表示，比如材料的节约量、资源的节约量、施工现场噪声降低分贝数等。

2  根据施工方案的设计，标示出施工各阶段的绿色施工控制要点。

3  列出能够反映绿色施工思想的现场专项管理手段。

4.3  实施管理

4.3.1  管理意识和环保意识加强与施工管理、施工工艺、施工机械在绿色施工过程中支持是相辅相成，做到绿色施工除采用先进技术的同时还需实施一整套完整的包含绿色施工的思想管理、制度管理和目标管理制度，包括环境保障体系、安全保障体系、质量保障体系等。在项目管加强绿色施工宣传，创造良好运行环境，人们对绿色施工的认识不够,从而影响了绿色施工的推广。大力组织开展绿色施工宣传活动，提高人们的绿色施工意识，应加强对企业全体员工进行绿色施工意义的宣传教育,提高企业全体员工贯彻实施绿色施工的积极性和自觉性。

4.3.3  将绿色施工的“四节一环保”整体目标进行分解，将其贯穿到施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各个阶段的管理监督之中。

4.3.4  施工过程中对项目目标进行跟踪控制，收集各个绿色施工控制要点的实测数据，定期将实测数据与目标值进行比较。当发现实施过程中的实际情况与计划目标发生偏离时，应分析偏离的原因，确定纠正措施，采取纠正行动。在工程建设项目实施中如此循环，直到目标实现为止。

4.3.5  在实施过程中改进完善方案，应避免施工组织设计和绿色施工专项方案审批及执行的随意性，首先要健全审批制度，从完善制度上避免随意审批。对绿色施工专项方案审批环节的工作要求及方法作出具体明确规定，使审批有章可循；其次，制定责任管理制度，明确施工各级管理机构在审批方面应承担的职责和义务。

4.3.6  绿色施工管理应包含的内容有:

1  明确绿色施工控制要点。结合工程项目的特点，将绿色施工方案中的绿色施工控制要点进行有针对性的宣传和交底，营造绿色施工的氛围。

2  制定管理计划。明确各级管理人员的绿色施工管理责任，明确各级管理人员相互间、现场与外界（项目业主、设计、政府等）间的沟通交流渠道与方式。

3  制定专项管理措施，加强一线管理人员和操作人员的培训。

4  监督实施。对绿色施工控制要点要确保贯彻实施，对现场管理过程中发现的问题进行及时详细的记录，分析未能达标的原因，提出改正及预防措施并予以执行，逐步实现绿色施工管理目标。

4.4	 人员安全与健康管理

4.4.1 《中华人民共和国劳动法》规定：建筑等受季节和受自然限制的行 业的部分职工，经批准可以实行综合计算工时制，即分别以周、月、季、年等为周期，综合计算工作时间，其平均日和平均周工作时间要与法定标准工作时间基本相 同，对于实行不定时工作制和综合计时工作制等其他工作和休息办法的职工，在保障职工身体健康并充分听取职工意见的基础上，可采取集中工作，集中休息、轮休 调休、弹性工作时间等适当方式，确保职工的休息、休假权和生产、工作任务的完成。

4.4.4  建设工程施工现场用地应进行围挡，围挡材料宜选用可重复利用的材料，如金属定型材料，不宜使用砌筑砖体或易损、易燃等材料。市政基础设施工程因特殊情况不能进行围挡的，应设置安全警示标志，并在工程险要处采取隔离措施。

4.4.6～4.4.7  现场临时设施的建设要达到市建委颁布的验收规范，保证使用安全。施工现场办公、生活临时设施的设置执行重庆市现场文明施工标准。现场夜间作业设置照明指示装置的照度要求应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411的相关规定。

4.4.9  中华人民共和国劳动法规定：建筑等受季节和受自然限制的行 业的部分职工，经批准可以实行综合计算工时制，即分别以周、月、季、年等为周期，综合计算工作时间，其平均日和平均周工作时间要与法定标准工作时间基本相 同，对于实行不定时工作制和综合计时工作制等其他工作和休息办法的职工，在保障职工身体健康并充分听取职工意见的基础上，可采取集中工作，集中休息、轮休 调休、弹性工作时间等适当方式，确保职工的休息、休假权和生产、工作任务的完成。

4.4.12　施工标志牌应注明工程名称、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位，项目经理姓名、联系电话、开工和竣工日期以及施工许可证批准文号等内容；突发事件处置流程图应包括领导小组名单、联系电话及常用急救电话等内容。危险部位包括施工现场出入口、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等。

4.4.13～4.4.15　特种作业人员必须持证上岗，按规定着装，并佩戴相应的个人安全防护用品；对施工过程中接触有毒、有害物质或具有刺激性气味可被人体吸入的粉尘、纤维，以及进行强噪声、强光作业的施工人员，应佩戴相应的防护器具（如：护目镜、面罩、耳塞等）。劳动防护用品的配备应符合《劳动防护用品选用规则》GB11651的相关规定。

4.4.17  食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源20米以外的地方。食堂应设置独立的制作间、储藏间，门扇下方应设不低于0.2m的防鼠挡板。制作间灶台及其周边应贴瓷砖，所贴瓷砖高度不得小于1.5m，地面应做硬化和防滑处理。食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。食堂必须配备纱门、纱窗、纱罩。宿舍内住宿人员名单上墙。保证有必要的生活空间，室内净高不得小于2.6米，通道宽度不得小于0.9米，人均居住面积不得小于3.5平方米。宿舍必须设置可开启式窗户，保证室内空气流通。宿舍内应使用钢制床架，床铺不得超过2层，严禁使用地铺、通铺。宿舍内应设置生活用品专柜，有条件的宿舍宜设置生活用品储藏室。宿舍地面应硬化。应设置通风良好的可冲洗式厕所，厕所应将门窗及照明设施安装齐全。厕所地面、墙裙、蹲坑、小便槽应贴瓷砖，蹲位之间必须设置隔板，隔板高度不得低于0.9m。厕所应有符合抗渗要求的带盖化粪池，厕所污水应经化粪池接入市政污水管网。男女厕所必须分设。蹲位不得少于现场职工人数的5%。淋浴房、盥洗处应设置满足需要的淋浴喷头及节水龙头。淋浴房、盥洗处地面应作防滑处理。淋浴房、盥洗处应定时保证充足的热水供给。淋浴房内应设置长凳、储衣柜或挂衣架。男女淋浴房必须分设。

4.4.18  生活区内应设置带盖生活垃圾桶、清扫保洁工具及必要的生活设施，应通过建立、落实文明公约和卫生责任制，保证生活区的清洁卫生。

4.4.19  医疗保健室设在生活区内，有保健医药箱，有合理的医治和急救措施。医疗保健人员必须经过培训合格，并应定期开展卫生防病教育、宣传。

4.4.20  施工人员发生法定传染病、食物中毒、急性职业中毒时，必须在2小时内向发生地的建设行政主管部门和有关部门报告，并按照卫生防疫部门的有关规定进行处置。

5  资源管理

5.1 节能与能源的管理

5.1.3  按照设计图纸文件要求，编制科学、合理、可操作性强的施工组织设计，确定安全、节能的方案和措施。根据施工组织设计，分析施工机械使用频率、进场时间、使用时间等，合理安排施工顺序和工作面等，减少施工现场或划分的作业面内的机械使用数量和电力资源的浪费。

5.1.4　施工现场应在各项施工活动和工序中，做好电机节能、余热利用、能量系统优化、绿色照明、办公节能以及节能监测和服务体系建设等工作，优先使用节能、高效、环保的施工设备和机具，采用低能耗施工工艺，充分利用可再生清洁能源。

5.1.6  避免大功率施工机械设备低负载长时间运行，机电安装可采用节能型机械设备，如逆变式电焊机和能耗低、效率高的手持电动工具等，以利节电。

5.1.7  根据国务院的有关规定，夏季室内空调温度设置不得低于26℃，冬季室内空调温度设置不得高于20℃。空调运行期间应关闭门窗。

5.2  节材与材料资源管理

5.2.1  在选择施工材料时，应优先考虑绿色、环保。绿色建材应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325、《室内装饰装修材料有害物质限量》GB18580～18588及《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB18588的相关规定；并每方混凝土由外加剂带入的碱含量应不大于1kg。

5.2.4～5.2.5  应采取技术和管理措施提高模板、脚手架等材料的周转次数。要优化模板及支撑体系方案，采用工具式模板、钢制大模板和早拆支撑体系，采用定型钢模、钢框竹模、竹胶板代替木模板。

5.2.7  推广和应用高强钢筋与新型钢筋连接。钢筋焊接网与钢筋加工配送技术，保证建筑钢筋以HRB400为主，并逐步加强BRB500钢筋的应用量。通过这些技术的推广应用，可以减少施工过程中的材料浪费，并能提高施工效率和工程质量。

5.2.8  减少普通混凝土的用量，大力推行轻骨料混凝土;在施工过程中，注重高强度混凝土的推广与应用；推广使用预拌混凝土和商品砂浆；逐步提高新型预制混凝土构件在结构中的比重，加快建筑工业化进程；大力推进落实发展散装水泥；进一步推广清水混凝土节材技术；采用预应力混凝土结构。机制砂和特细砂的使用应符合现行地方标准《机制砂、混合砂混凝土应用技术规程》DB50/5030、《特细砂混凝土应用技术规程》DB50/5028的相关规定。

5.2.10  大型钢结构施工宜采用工厂制作，现场拼装；宜采用分段吊装、整体提升、滑移、顶升等安装方法。

5.2.12  临时设施宜采用可周转的彩钢保温活动板房、彩钢压型板围挡，不宜采用砌筑材料搭建临时房屋和围挡，现场围挡应最大限度地利用已有围墙，或采用装配式可重复使用围挡封闭。工地临房、临时围挡材料的可重复使用率宜达到70％。

5.3节水与水资源管理

5.3.1　施工现场供水管网应根据用水量设计布置，管径合理、管路简捷，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。建设工程施工用水必须装设水表，生活区和施工区应分别计量。施工现场应及时收集施工现场的用水资料，建立用水节水统计台帐，并进行分析、对比，提高节水率。

5.3.4　制定合理的地表雨水径流管理计划，最大程度降低地表径流，减少雨水径流的流量和流速，通过采用可渗透的管材、路面材料等措施最大限度地增加现场雨水径流的渗透量，使雨水能回渗入地层，保持水体循环。有条件时应收集屋顶和地面雨水再利用。

5.3.6　建设工程施工中抽取地下水不仅不利于地下水资源的保护，还会不同程度地形成人为的地质灾害，对周围环境造成不利影响，因此，施工降水应遵循保护优先、合理抽取、抽水有偿、综合利用的原则，优先采用连续墙、护坡桩＋桩间旋喷桩、水泥土桩＋型钢等帷幕隔水施工方法，隔断地下水进入施工区域。因特殊情况需要进行降水的工程，经过专家评审并通过后，可以采用管井、点井等方法进行施工降水。进行施工降水应当安装抽排水计量设施。

5.4 节地与施工用地管理

5.4.1　施工现场物料堆放应紧凑，施工道路宜按照永久道路和临时道路相结合的原则布置，减少土地占用；如施工现场场地狭小，需选择第二场地进行材料堆放、材料加工时，应优先考虑利用荒地、废地或闲置的土地。

6  施工方法管理

6.0.1  对施工过程和施工现场进行优化设计，倡导“无浪费，无返工”的管理理念，通过计划和控制来合理安排建设程序，达到节约建设材料的目的。大力发展现场监测技术、低噪音的施工技术、现场环境参数检测技术、自密实混凝土施工技术、清水混凝土施工技术、建筑固体废弃物再生产品在墙体材料中的应用技术、新型模板及脚手架技术的研究与应用。加强信息技术应用，通过应用信息技术，进行精密规划、设计、精心建造和优化集成，实现与提高绿色施工的各项指标。

6.0.3  鼓励绿色施工技术的发展，推动绿色施工技术的创新。基于绿色施工进行技术研究，创新研究出一套满足绿色施工要求的新技术、新工艺、新材料和新机具的“四新”技术，以便指导绿色施工全过程的节材和材料资源保护、节能和能源保护、节水和水资源保护及节地和土地资源保护的整个施工活动。

7  施工环境管理

7.1 扬尘控制

7.1.1　施工现场主要道路应首先考虑利用场地及周边现有或拟建道路。场地硬化时，应根据用途进行处置。如：走重载车辆道路可采用可重复利用的承重砖（构件）进行处理；一般走道，可铺设可重复利用的渗水砖；裸土的地块应及时进行覆盖或种植速生草种。施工现场应尽量减少土方开挖量和土方转运频次，有场地堆放条件的应提前进行挖填平衡计算，减少施工现场的土方存放量。

7.1.2  从事土方、渣土和施工垃圾的运输，必须使用密闭式运输车辆。施工现场出入口处设置冲洗车辆的设施，出场时必须将车辆清理干净，不得将泥沙带出现场。

7.1.3～7.1.5  按照《建筑施工现场环境与卫生标准》和《重庆建筑工地文明施工标准》的要求，为防止施工中产生飞扬的尘土、废弃物及杂物飘散，应当在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围栏，或使用密目丝网覆盖；对粉末状材料应封闭存放。土方作业阶段，应采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不扩散到厂区外。

7.1.6　对施工现场、施工周边环境，应进行适当的绿化和美化工作，改善施工现场环境。

7.1.7  根据《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147－2004），建设单位在进行拆除房屋的施工作业7日内，应向市环境卫生管理局申请办理等级备案手续；房屋拆除施工作业前，施工单位应当制定房屋拆除施工方案，房屋拆除施工方案应当制定清理积尘、拆除体洒水、设置隔档等防治施工扬尘等措施。拆除施工现场应当设立垃圾渣土存放场地，并及时清运。垃圾渣土运出房屋拆除施工现场时，应按照批准的路线和时间到指定的销纳处理场所倾倒。

7.1.9  密闭垃圾运输车、混凝土罐车、货物运输车辆防尘要做到：每天保持车辆表面清洁，装料至货箱盖底并限制超载，车辆卸料溜槽处装设防遗撒的活动挡板，车辆出场专用大门口设置车辆冲洗池和淋湿的块毯，车辆清理干净后不带尘土出现场。

7.1.10  灰土和无机料拌合时，应该用预拌进场。碾压过程要洒水降尘。在场址选择时，对于临时的、零星的水泥搅拌厂地应尽量远离居民住宅区。

7.1.11  建筑施工垃圾，严禁随意抛撒。楼层内的施工垃圾必须用袋装好，然后用升降机运至楼下垃圾点，在现场办公室旁设置生活垃圾堆场，及设置施工垃圾堆场，垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。

7.2  噪音振动控制

7.2.1  施工现场场界噪声应符合下表规定。

表7.2.1　施工阶段噪声限值表

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75 | 55 |
| 打桩 | 各种打桩机等 | 85 | 禁止施工 |
| 结构 | 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 | 70 | 55 |
| 装修 | 吊车、升降机等 | 65 | 55 |

7.2.2～7.2.3　减少施工噪声影响，应从控制噪声传播途径、噪声源入手，减轻噪声对施工场地外的影响。切断施工噪声的传播途径，可以对施工现场采取遮挡、封闭、绿化等吸声、隔声措施，从噪声源减少噪声。鼓励采取先进的施工工艺，选用噪声标准较低的施工机械、设备，对机械、设备采取必要的消声、隔振和减振措施，同时做好机械设备日常维护工作。

7.3  光污染控制

7.3.1～7.3.2  灯具的选择应以日光型为主，尽量减少射灯及石英灯的使用。应将钢筋加工场设置在距居民和工地生活区较远的地方。若没有条件，应设置采取遮挡措施，如遮光围墙等，以避免电弧作业时，消除和减少电焊弧光外泄及电器焊等发出的亮光，还可选择在白天阳光下工作等施工措施来解决这些问题。在规范允许的情况下尽量采用套管连接。

7.4  水污染控制

7.4.1  按照《重庆市长江三峡库区流域水污染防治条例》的规定，建设直接或间接向水体排放污染物的项目，必须执行环境影响评价制度和污染防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的制度。

7.4.2　施工现场污水排放应达到国家标准《污水综合排放标准》（GB8978－1996）的要求。施工现场宜采用环保移动厕所、微生物处理机和可进行酸碱综合处理污水的先进设备及污水处理技术，定期委托清运单位及时清理。清运单位须持有相关部门批准的废弃物消纳资质证明和经营许可证。

7.4.3～7.4.7  在施工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施，如沉淀池、隔油池、化粪池等，并与市政管网连接。且不能二次使用的污水，经沉淀池沉淀后方可排入市政污水管道。

7.5  土壤保护

7.5.1  因施工造成的裸土应及时覆盖砂石或种植速生草种，以减少土壤侵蚀；因施工造成容易发生地表径流土壤流失的情况，应采取设置地表排水系统、稳定斜坡、植被覆盖等措施，减少土壤流失。

7.5.3  有毒有害废弃物如电池、墨盒、油漆、涂料等。

7.6 固体废弃物控制

7.6.2　建筑垃圾是主要的固体废弃物，其主要物质是：土、渣土、散落的砂浆和混凝土、剔凿产生的砖石和混凝土碎块、打桩截下的钢筋混凝土桩头、金属、竹木材、装饰装修产生的废料、各种包装材料和其他废弃物等。鼓励施工单位将施工、拆除和场地清理产生的废弃物进行分类处理，将其中可直接再利用或可再生的材料进行分类回收、再利用。

7.7  地下设施、文物和资源保护

7.7.1  应设置专人负责地下相关设施、文物及资源的保护工作，并需要经常检查保护措施的可靠性，当发现现场条件变化，保护措施失效时应立即采取补救措施。要督促检查操作人员（包括民工），遵守操作规程，制止违章操作，违章指挥和违章施工。

7.7.2  按照《重庆市实施<中华人民共和国文物保护法>办法》对于已探明的地下设施、文物及资源，施工单位应进一步收集地下设施资料，采取适当的措施进行保护，其保护方案应事先取得相应部门的同意并得到监理工程师的批准。

7.7.5  建设项目涉及古树名木保护的，工程开工前，应由建设单位提供政府主管部门批准的文件，未经批准，不得施工。建设项目施工中涉及古树名木确需迁移，应按照古树名木移植的有关规定办理移植许可证和组织施工。对场地内无法移栽、必须原地保留的古树名木应划定保护区域，严格履行园林部门批准的保护方案，采取有效保护措施。